## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Economías propias y conocimientos tradicionales

## Léame
Etapa de planificación
Plantilla para realizar un análisis de viabilidad y riesgo de proyectos de SbN
En esta herramienta encontrara una primera pestaña en la que podrá registrar los principales riesgos, sus impactos y factores de probabilidad. En la siguiente pestaña podrá realizar una evaluación en la que finalmente podrá obtener las alternativas con mayor nivel de riesgo a la hora de implementarse. A continuación la descripción de los campos a diligenciar
Campos | Descripción
Alternativa | Son las alternativas que fueron listadas en la plantilla "identificación de alternativas". Se deben relacionar en esta plantilla también
Tipo de riesgo | Es una forma de clasificar los riesgos identificados, como tipos de riesgo: desarrollo, gestión pública y gobernabilidad, sostenibilidad ambiental y social, reputación, monitoreo y rendición de cuentas, entre otros. Los tipos de riesgos también se pueden adaptar según el tipo de SbN
Riesgo | Pueden variar según el tipo de SbN y pueden ser: cambio/pérdida de las prácticas de uso y manejo de los bosques asociadas a formas de conocimiento; inseguridad alimentaria por reemplazo de prácticas de subsistencia familiar; desarraigo; inexistencia de reglas claras sobre la participación y distribución de los beneficios, entre otro
Impacto | Se puede ver como una perdida total o parcial, así como daños o averías en algún sistema instalado. También se mide en una escala de (1 - 3) siendo 3 un impacto de nivel alto
Factor de probabilidad | Se da en un rango de 1 a 6, siendo 1 muy bajo y 6 muy alto
Clasificación del riesgo | Es el rango de clasificación del riesgo (alto, medio, bajo) y lo dan los participantes del proyecto

## Plantilla1
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos De Riesgo | Descripción
[6 empty] | 1. Conocimiento tradicional | 1. Cambio/pérdida de las prácticas de uso y manejo de los bosques y formas de produccion tradicional. 2. Pérdida de los derechos sobre el conocimiento tradicional. 3. Inseguridad alimentaria por modificación de prácticas ancestrales.
[6 empty] | 2. Derechos territoriales | 4. Restricciones y/o prohibiciones en las prácticas tradicionales de uso y manejo del territorio y de los recursos asociados. 5. Inseguridad alimentaria por reemplazo de prácticas de subsistencia familiar. 6. Imposición de políticas, normas y mecanismos de control territorial. 7. Incidencia de agentes externos en la toma de decisiones y control del territorio. 8. Desplazamiento de poblaciones humanas. 9. Desarraigo. 10. Inseguridad y falta de claridad en los derechos de propiedad y tenencia de la tierra.
[6 empty] | 3. Distribución de beneficios | 11. Limitación en el acceso a los beneficios. 12. Inexistencia de reglas claras sobre la participación y distribución de los beneficios. 13. Dependencia de una sola fuente de ingresos (p.e. pagos por servicios ambientales). 14. Disminución de los ingresos económicos obtenidos por actividades productivas actuales.
[6 empty] | 4. Transparencia y acceso a la información | 15. Toma de decisiones inadecuadas para los actores y la gestión de los recursos naturales.
[6 empty] | 5. Participación | 16. Desigualdad en información. 17. Inadecuados instancias y/o espacios de diálogo para una participación plena, amplia y efectiva. 18. Toma de decisiones no coherentes a las necesidades y expectativas de los interesados. 19. Baja apropiación de los procesos en el territorio de las acciones y actividades propuestas. 20. No reconocimiento, respeto o inclusión de los mecanismos propios de gobierno y de toma de decisiones. 21. Escalamiento de conflictos.
[6 empty] | 6. Consentimiento libre previo e informado | 22. Vulneración del derecho al CLPI y a la consulta previa.
[6 empty] | 7. Ordenamiento ambiental y territorial | 23. Incumplimiento del ordenamiento territorial preestablecido y/o que éste no sea participativo.
[6 empty] | 8. Gobernanza forestal | 24. No reconocimiento de la posición política y filosófica de las comunidades. 25. Vacíos institucionales para la toma e implementación de decisiones en el nivel adecuado (siguiendo el principio de subsidiariedad). 26. Confusión de los actores locales respecto a sus roles. 27. Poca sostenibilidad de los procesos. Ausencia de enfoque diferencial en trámites normativos que limita el acceso al uso de los recursos
[6 empty] | 9. Fortalecimiento de capacidades | 28. Inaplicabilidad de los instrumentos institucionales. 29. Pérdida de la gobernabilidad. 30. Inadecuada capacidad de los interesados para participar en los procesos de toma de decisiones y negociación.
[6 empty] | 10. Biodiversidad y servicios ecosistémicos | 31. Pérdida de la biodiversidad. 32. Ampliación de la frontera agrícola. 33. Reemplazo del bosque nativo por plantaciones comerciales. 34. Pérdida de servicios ecosistémicos.
[6 empty] | 11. Planificación sectorial | 35. Introducción de tecnologías (para uso del suelo, otras) no aptas para la región.
[6 empty] | 12. Desplazamiento de emisiones | 36. Incidencia de factores externos que generan deforestación en el mismo territorio. 37. Incidencia de factores internos que generan deforestación en otras regiones.
[6 empty] | 13. Rendición de cuentas | 38. Inadecuada ejecución de recursos. 39. Uso indebido de recursos económicos y de otro tipo. 40. Corrupción.
[6 empty] | 14. Otros riesgos | Ausencia de mecanismos de financiación directa para el desarrollo de las economías propias.
Fuente: Visión Amazonía, 2017, Anexo 3: Herramienta de actualización de análisis de riesgos por Pilar para PTA
Visión Amazonía. (2017). Gestión integral de riesgos socioambientales: Programa REM Colombia Visión Amazonía (GIRSA-REM). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

## Plantilla2
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
1 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  | Valor | Nivel
2 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 6 | 3 | Alto
3 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 5 | 3 | Alto
4 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 4 | 2 | Medio
5 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 3 | 2 | Medio
6 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | Bajo
7 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Bajo

## Registro de Riesgos y Factores
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad
1 | Agroforestería | Conocimiento tradicional | Cambio/pérdida de las prácticas de uso y manejo de los bosques y formas de produccion tradicional. | 2 | 3
|  | Distribución de beneficios | Dependencia de una sola fuente de ingresos | 2 | 4
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Ampliación de frontera agrícola | 3 | 3
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Reemplazo de bosque nativo por agroforestales | 3 | 2
|  | Planificación sectorial | Introducción de tecnologías no aptas para la región | 2 | 3
|  | Derechos territoriales | Inseguridad alimentaria por reemplazo de prácticas de subsistencia familiar. | 3 | 3
2 | Manejo de fibras y PFNM | Conocimiento tradicional | Pérdida de derechos sobre conocimiento tradicional | 3 | 3
|  | Derechos territoriales | Incidencia de agentes externos en control del territorio | 3 | 4
|  | Distribución de beneficios | Limitación en acceso a beneficios | 3 | 4
|  | Gobernanza forestal | Vacíos institucionales para implementación de decisiones | 2 | 4
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Pérdida de biodiversidad por sobreexplotación | 3 | 4
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Pérdida de servicios ecosistémicos | 2 | 2
|  | Consentimiento libre previo e informado | Vulneración del derecho al CLPI y a la consulta previa | 3 | 3
3 | Turismo comunitario | Conocimiento tradicional | Pérdida o apropiación del conocimiento tradicional | 3 | 3
|  | Derechos territoriales | Incidencia de agentes externos en decisiones del territorio | 3 | 3
|  | Distribución de beneficios | Inexistencia de reglas claras de distribución de beneficios | 3 | 4
|  | Transparencia | Toma de decisiones inadecuadas en gestión del proyecto | 2 | 3
|  | Participación | Desigualdad en información | 2 | 4
|  | Participación | Escalamiento de conflictos | 2 | 3
|  | Gobernanza forestal | Confusión de actores respecto a roles | 2 | 3
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Pérdida de biodiversidad por presión turística | 2 | 2
|  | Planificación sectorial | Introducción de tecnologías o infraestructuras no adecuadas | 2 | 2
|  | Ordenación ambiental y territorial | Incumplimiento del ordenamiento territorial preestablecido y/o que éste no sea participativo. | 3 | 3
4 | Soberanía alimentaria | Consentimiento libre previo e informado | Vulneración del derecho al CLPI y a la consulta previa | 3 | 3
|  | Conocimiento tradicional | Inseguridad alimentaria por modificación de prácticas ancestrales | 3 | 2
|  | Derechos territoriales | Inseguridad alimentaria por reemplazo de prácticas de subsistencia | 3 | 2
|  | Distribución de beneficios | Disminución de ingresos de actividades actuales | 1 | 2
|  | Participación | Baja apropiación de los procesos | 2 | 2
|  | Gobernanza forestal | Poca sostenibilidad de los procesos | 2 | 2
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Ampliación de frontera agrícola | 2 | 2
|  | Planificación sectorial | Introducción de tecnologías agrícolas no aptas | 2 | 2
5 | Gastronomía tradicionales | Conocimiento tradicional | Inseguridad alimentaria por modificación de prácticas ancestrales | 3 | 2
|  | Derechos territoriales | Inseguridad alimentaria por reemplazo de prácticas de subsistencia | 3 | 3
|  | Distribución de beneficios | Disminución de ingresos de actividades actuales | 1 | 2
|  | Participación | Baja apropiación de los procesos | 2 | 2
|  | Gobernanza forestal | Poca sostenibilidad de los procesos | 3 | 2

## Matriz de evaluación del riesgo
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
1 | Agroforestería | Conocimiento tradicional | Cambio/pérdida de las prácticas de uso y manejo de los bosques y formas de produccion tradicional. | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio |  | Valor | Nivel
|  | Distribución de beneficios | Dependencia de una sola fuente de ingresos | 2 | 4 | 8 | 2 | Medio | 1 | 1 | Bajo
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Ampliación de frontera agrícola | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio | 2 | 1 | Bajo
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Reemplazo de bosque nativo por agroforestales | 3 | 2 | 6 | 2 | Medio | 3 | 1 | Bajo
|  | Planificación sectorial | Introducción de tecnologías no aptas para la región | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio | 4 | 1 | Bajo
|  | Derechos territoriales | Inseguridad alimentaria por reemplazo de prácticas de subsistencia familiar. | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio | 5 | 2 | Medio
2 | Manejo de fibras y PFNM | Conocimiento tradicional | Pérdida de derechos sobre conocimiento tradicional | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio | 6 | 2 | Medio
|  | Derechos territoriales | Incidencia de agentes externos en control del territorio | 3 | 4 | 12 | 3 | Alto | 7 | 2 | Medio
|  | Distribución de beneficios | Limitación en acceso a beneficios | 3 | 4 | 12 | 3 | Alto | 8 | 2 | Medio
|  | Gobernanza forestal | Vacíos institucionales para implementación de decisiones | 2 | 4 | 8 | 2 | Medio | 9 | 2 | Medio
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Pérdida de biodiversidad por sobreexplotación | 3 | 4 | 12 | 3 | Alto | 10 | 3 | Alto
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Pérdida de servicios ecosistémicos | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo | 11 | 3 | Alto
|  | Consentimiento libre previo e informado | Vulneración del derecho al CLPI y a la consulta previa | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio | 12 | 3 | Alto
3 | Turismo comunitario | Conocimiento tradicional | Pérdida o apropiación del conocimiento tradicional | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio | 13 | 3 | Alto
|  | Derechos territoriales | Incidencia de agentes externos en decisiones del territorio | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio | 14 | 3 | Alto
|  | Distribución de beneficios | Inexistencia de reglas claras de distribución de beneficios | 3 | 4 | 12 | 3 | Alto | 15 | 3 | Alto
|  | Transparencia | Toma de decisiones inadecuadas en gestión del proyecto | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio | 16 | 3 | Alto
|  | Participación | Desigualdad en información | 2 | 4 | 8 | 2 | Medio | 17 | 3 | Alto
|  | Participación | Escalamiento de conflictos | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio | 18 | 3 | Alto
|  | Gobernanza forestal | Confusión de actores respecto a roles | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Pérdida de biodiversidad por presión turística | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo
|  | Planificación sectorial | Introducción de tecnologías o infraestructuras no adecuadas | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo
|  | Ordenación ambiental y territorial | Incumplimiento del ordenamiento territorial preestablecido y/o que éste no sea participativo. | 3 | 4 | 12 | 3 | Alto
4 | Soberanía alimentaria | Consentimiento libre previo e informado | Vulneración del derecho al CLPI y a la consulta previa | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio
|  | Conocimiento tradicional | Inseguridad alimentaria por modificación de prácticas ancestrales | 3 | 2 | 6 | 2 | Medio
|  | Derechos territoriales | Inseguridad alimentaria por reemplazo de prácticas de subsistencia | 3 | 2 | 6 | 2 | Medio
|  | Distribución de beneficios | Disminución de ingresos de actividades actuales | 1 | 2 | 2 | 1 | Bajo
|  | Participación | Baja apropiación de los procesos | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo
|  | Gobernanza forestal | Poca sostenibilidad de los procesos | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo
|  | Biodiversidad y servicios ecosistémicos | Ampliación de frontera agrícola | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo
|  | Planificación sectorial | Introducción de tecnologías agrícolas no aptas | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo
5 | Gastronomía tradicionales | Conocimiento tradicional | Inseguridad alimentaria por modificación de prácticas ancestrales | 3 | 2 | 6 | 2 | Medio
|  | Derechos territoriales | Inseguridad alimentaria por reemplazo de prácticas de subsistencia | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio
|  | Distribución de beneficios | Disminución de ingresos de actividades actuales | 1 | 2 | 2 | 1 | Bajo
|  | Participación | Baja apropiación de los procesos | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo
|  | Gobernanza forestal | Poca sostenibilidad de los procesos | 3 | 2 | 6 | 2 | Medio

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB