## Léame
Acciones de mantenimiento
Etapa de implementación
Esta herramienta es una plantilla útil para consignar la información de las acciones de mantenimiento que se van realizando en el tiempo para el correcto funcionamiento del proyecto de SbN de protección y restauración de ecosistemas de sabanas.
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
Se consigna el tipo de acción de mantenimiento requerida para mejorar o subsanar las falencias de la alternativa implementada, como mantenimiento de árboles, mantenimiento de cercados perimetrales, entre otros. | Se consignan las actividades específicas para realizar el mantenimiento de las actividades implementadas, como reparación de alambres, fertilización, control fitosanitario, y todas las actividades que sean necesarias según el proyecto de SbN y las actividades que se hayan implementado. | Se consigna el objetivo de las actividades implementadas y se puede relacionar con el desafío que está tratando el proyecto de SbN teniendo en cuenta los desafíos priorizados en el estándar de la Unión Internacional para la Conservación (UICN) para SbN. | Se consigna la descripción detallada de las actividades de mantenimiento a implementar. | Se consigna el tipo de compromiso de la comunidad que se encuentra presente en la zona, como control y vigilancia, mantenimientos, o monitoreos de forma paga, voluntaria o con algún tipo de incentivo. | Se consigna la explicación de si el mantenimiento se ha desarrollado de acuerdo con el plan de acción y el cronograma implementado. Se deja evidencia de las fechas en las que se realizaron los mantenimientos.

## Plantilla
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (Desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (Fecha de inicio) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha)

## Ejemplo
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (Desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (Fecha de inicio) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha) | (Fecha)
Acción para el mantenimiento del área de siembra del moriche | 1. Aislamiento | Evitar el ingreso de animales como ganado, cerdos de monte, venados, roedores y otros herbívoros que puedan depredar las semillas, ramonear las plántulas y limitar el proceso de regeneración y restauración del morichal. | Cada zona que tenga riesgo de ingreso de ganado o herbívoros debe ser aislada mediante un cerramiento perimetral. Para un encierro de 100 ´ 20 metros se requieren 4 postes de cemento (toletes), 78 postes de plástico de 2,7 metros de longitud, 78 ángulos metálicos de 2,7 metros de longitud, 240 metros de malla graduada de un (1) metro de altura, 480 metros de alambre de púa y 4 kilos de alambre galvanizado [1]. Estos aislamientos se deben revisar periódicamente. | Los propietarios del predio, vecinos y guardabosques, si los hay, deben vigilar la zona y evitar y reparar daños en el aislamiento de forma periódica.
| 2. Barrera cortafuegos | Prevenir la entrada de fuego producto de las quemas tradicionales durante la estación seca en el ecosistema de sabana. | Para detener el fuego en ese punto y prevenir la entrada al área de siembra y regeneración de moriche, se realiza una limpia en un franja lineal de aproximadamente 3 o 4 metros de ancho en la que se retira todo el material vegetal alrededor del encierro o en el costado, de donde usualmente proviene el fuego cuando se hacen quemas o hay incendios en el ecosistema de sabana. | Los propietarios del predio, vecinos y guardabosques, si lo hay, pueden participar en esta labor de forma remunerada o voluntaria. | Inicio de la época seca y cada año
Acciones de mantenimiento de las palmas de moriche sembradas | 1. Fertilización | Aportar nutrientes necesarios en cantidades suficientes, según las deficiencias nutricionales identificadas en el suelo, para contribuir al buen desarrollo y acelerar el crecimiento de la planta. | En el primer año se contempla una adición de tierra de un morichal, dos aplicaciones de fertilizante orgánico compuesto, elementos menores durante la temporada de lluvias y una adición de hidroretenedor durante el verano de el primer y segundo año. En el segundo y tercer año también se realizan dos aplicaciones de fertilizante compuesto y elementos menores. Aunque no existe gran evidencia de aplicación de fertilizantes en las siembras de moriche, se presume que esta puede acelerar el crecimiento de las palmas. La fertilización se realiza en época de lluvias para mejorar su efectividad. | Los propietarios del predio y guardabosques o quien esté encargado de la siembra. | Inicio de las lluvias
| 2. Plateo | Disminuir la competencia directa de la planta sembrada con otras a su alrededor; en específico, especies de carácter invasor, como pastos exóticos. | Durante la temporada de sequía se recomienda no retirar la vegetación de bajo porte en los encierros para mantener la humedad y evitar la deshidratación del suelo mientras que durante la temporada de lluvias se recomienda hacer plateo, en la medida de lo posible, a las plántulas, ya que puede presentarse un incremento en la altura de los pastos que sobrepase la altura de las plántulas de moriche, afecte su crecimiento y facilite la presencia de roedores y otros organismos [1]. |  | Trimestral prestando especial interés a la transición de la época seca a la de lluvias y viceversa
| 3. Control fitosanitario y limpieza | Evitar daños y pérdidas por patógenos y herbívoros. | El control fitosanitario y de malezas será una actividad constante para evitar pérdidas del material vegetal por causa de plagas y enfermedades. Para ello se ejecutan estrategias de monitoreo y control manual; por lo general, encierros pequeños. Es muy común que los moriches pequeños que están en los encierros queden algún tiempo sumergidos en el agua; cuando baje el nivel del agua, algunas hojas, lama y otros materiales pueden quedar sobre las plántulas de moriche haciendo presión y dificultando su desarrollo. Es importante vigilarlas y remover estos materiales [1].
[1] Colciencias, Fundación Ideas para el Cambio, Cunaguaro, Asociación Calidris, Parques Nacionales Naturales. (2017). Informe Proyecto Sembrando Moriche: Manual de la solución.