## Léame
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de la SbN de Restauración de ecosistemas acuáticos, y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberán ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto.
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de la SbN de restauración de ecosistemas acuáticos.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN de restauración de ecosistemas acuáticos.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a la SbN de restauración de ecosistemas acuáticos. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: Hitos, cronograma, responsables y presupuesto.
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados.
Responsables
Los responsables de un proyecto para SbN de restauración de ecosistemas acuáticos es el equipo de trabajo o personal vinculado al proyecto. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas. Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: En el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluyen la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad). | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Costos directos: se asocian a recursos financieros que se prevén usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación. Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje. A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades. Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto.
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto preoperativo. | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN. | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento, contempla en general, mano de obra e insumos, además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información. | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable-financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente, contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos.
Ver Plan de compras

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuesto | [8 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Fecha de entrega | Presupuesto
Preoperativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio. | Fecha de inicio del proyecto. | 2022-02-25 | Corto plazo | Responsables!A1 | 2022-02-25 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos. | Área caracterizada (ha)/área a caracterizar (meta). | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal. |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación y Descripción de actores. |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación. |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
| Formulación | Delimitar el área. | Área evaluada/áreas planteadas en la meta. | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria. |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Definir Objetivos y metas. |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y beneficios. |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Identificar alternativas. |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos. | Costos planificados/costos del proyecto. | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico. |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Construcción de diseños o planos. |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo. | Definición de variables o indicadores. | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos. | comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos. | Áreas implementadas/áreas a implementar. | 2022-05-25 | Mediano plazo |  | 2022-05-25 | $Operativo'!A1
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases preoperativas, operativas y de mantenimiento. |  | 2022-06-25 |  |  | 2022-06-25
|  | Realizar actividades de monitoreo. |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-07-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Revisión o aportación externa. | 2022-08-25 |  |  | 2022-08-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  | 2022-09-25 | Largo plazo |  | 2022-09-25 | '$Mantenimiento'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. | Análisis del cumplimiento de objetivos. | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-25 | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes. | Fecha de finalización del proyecto. | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-25

## Temporalidad
Regresar a instructivo
Plazo | Años
Corto | 0-1
Mediano | 2
Largo plazo | 2022-10-03
Fuente: | Aguilar-Garavito, Mauricio et al. (2015)

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Regresar instructivo
Director | 1 | 12 | 100% | 8000000 | 96000000
Coordinador | 2 | 12 | 100% | 6900000 | 165600000
Administrador |  |  |  |  | 0
Profesional | 2 | 12 | 100% | 6900000 | 165600000
Técnico en SIG | 1 | 12 | 100% | 3500000 | 42000000
Auxiliar |  |  |  |  | 0
Analista SST |  |  |  |  | 0
Mano de obra no calificada | 2 | 4 | 20% | 1000000 | 1600000
Información de apoyo: cálculo de un salario mínimo
Salario mínimo
Dotacion laboral
Año | 2021 | Guantes | 6800
SMLMV: | 908526 | Botas | 18548
Subsidio transporte | 106454 | Gafas | 3000
Días laborables por mes | 30 | Chalecos Visibilidad | 0
Horas laborales por dia | 8 | Cascos con barbuquejo | 0
|  | Total | 28348
Analisis de prestaciones sociales personal con salario inferior a 2 SMMLV, válido para oficiales y ayudantes |  | Costo trabajador mensual
Salario | 100% | 908526
Cesantías | 8.33% | 0
Vacaciones | 4.17% | 0
Prima de servicios | 8.33% | 0
Intereses de las Cesantías | 1% | 0
Subsidio de transporte | 11.72% | 106454
Aportes salud | 8.5% | 0
Aportes riesgos profesionales | 6.96% | 0
Aportes pension | 12% | 0
Aportes SENA | 2% | 0
Aporte ICBF | 3% | 0
Aporte CCF | 4% | 0
Dotación de labor | 0.7801% | 7087
Total prestaciones sociales | 170.8% | 1022067
Descripción de mano de obra
| Un | Vr día | Facto | Vr dia integral
Obrero con prestaciones | Dia | 30284.2 | 8.33% | 2522.6739

## $Preoperativa
PRESUPUESTO PREOPERATIVO
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cant | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Director | 1 | 12 | 100% | 10000000 | 120000000
| Coordinador | 1 | 12 | 100% | 8000000 | 96000000
| Profesional | 4 | 9 | 50% | 6900000 | 124200000
| Técnico | 1 | 9 | 100% | 3500000 | 31500000
| Auxiliar | 1 | 9 | 100% | 1500000 | 13500000
| Analista SST | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
| Mano de obra no calificada | 2 | 4 | 100% | 1000000 | 8000000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 476000000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Avalúos |  | Global | 1 | 8000000 | 8000000
| Estudio de títulos |  | Global | 1 | 6000000 | 6000000
| Transporte terrestre |  | día | 10 | 400000 | 4000000
| Transporte acuático |  | día | 10 | 500000 | 5000000
| Viáticos |  | día | 20 | 50000 | 1000000
| Alojamientos |  | día | 20 | 40000 | 800000
| Transporte aéreo |  | Trayecto | 15 | 200000 | 3000000
| Implementación de protocolos de bioseguridad |  | Global | 12 | 2000000 | 24000000
Subtotal Otros costos directos | [5 empty] | 27800000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 503800000
A.I.U | [5 empty] | 50380000
Total | [5 empty] | 554180000
IVA (19%) | [5 empty] | 105294200
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 659474200

## $Operativo
Presupuesto operativo
Limpieza del caño | [6 empty] | Listado de estrategias o técnicas | Nucleación
1. Costos directos | [7 empty] | Siembras
1.1 Costos de personal | [7 empty] | Talleres
Tipo | Cantidad | Tiempo | Valor | Total |  |  |  | Talleres
Jornal (días) | 126 | 30 | 51722 | 195509160
Técnico (mes) | 1 | 0.66 | 3486000 | 2300760
Profesional (mes) | 1 | 0.1 | 5976000 | 597600
Total |  |  |  | 198407520
Costos indirectos
2, Insumos y costos indirectos
Materiales | global | NA | 10000000 | 10000000
Transporte | global | NA | 24000000 | 24000000
Seguros | global | NA | 15000000 | 15000000
Imprevistos | global | NA | 1000000 | 1000000
Total |  |  |  | 50000000
AIU (10%) |  |  |  | 37261128
Total general |  |  |  | 285668648
Total general |  |  |  | 322929776
Siembras | [6 empty] | Nota: Siembra por nucleación 800 arb/ha
Detalle | Cantidad/ha | Unidad | Valor/unitario | Valor/parcial | %
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Ahoyado | 20 | Jornal | 51722 | 1034440
Transporte (menor ) de plántulas e insumos | 10 | Jornal | 51722 | 517220
Siembra y fertilización (Incluye replanteo) | 20 | Jornal | 51722 | 1034440
Limpias | 15 | Jornal | 51722 | 775830
Subtotal mano de obra | 0 |  |  | 3361930
1.2 Insumos
Plantas Arbóreo y Arbustivo | 800 | Unidad | 2500 | 2000000
Plantas para reposición (10%) | 80 | % | 2500 | 200000
Fertilizantes | 16 | Kilo | 4500 | 72000
Transporte menor (mulas) | 7 | No | 40000 | 280000
Subtotal insumos |  |  |  | 2552000
2 Costos Indirectos
Herramientas (5% MO) | 5% |  |  | 168096.5
Transporte insumos | 30% |  |  | 765600
Subtotal indirectos |  |  |  | 933696.5
Total costos |  |  |  | 6847626.5
Factor IPC 2020
1.0161
Cerramientos
Detalle | Cantidad/ha | Unidad | Valor/unitario | Valor/parcial | %
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Trazo y rocería | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Ahoyado | 10 | SMLV | 51722 | 517220
Hincado | 6 | SMLV | 51722 | 310332
Templado y grapado | 7 | SMLV | 51722 | 362054
Transporte (menor) | 4 | SMLV | 51722 | 206888
Pintada
Subtotal mano de obra | 30 |  |  | 1551660
1.2 Insumos
Postes de madera | 433 | POSTE | 13209.3 | 5719627
Alambre calibre 14 | 10 | ROLLO | 137133.8721 | 1371339
Pintura amarilla esmalte
Imperbebilizante (tipo vareta)
Disolvente para pintura e impermeabilizante
Grapas | 7 | KILO | 9556.4205 | 66895
Puntillas de 3 pulgadas | 2 | KILO | 5309.1225 | 10618
Subtotal insumos |  |  |  | 7168479
2 Costos Indirectos
Herramientas (5% MO) | 5% |  |  | 77583
Transporte insumos | 30% |  |  | 2150543.7
Subtotal indirectos |  |  |  | 2228126.7 |  | Costos para 1 ha
Total costos |  |  |  | 10948265.7
|  |  |  | 10948 | Metro lineal
Factor IPC 2020
1.0161
Talleres
Descripción | Cant | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Actividad 1. Acercamiento inicial de reconocimiento de los ecosistemas
Equipo de trabajo
Coordinador proyecto | 1 | 1 | 70% | 7500000 | 5250000
Profesional social | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Profesional en negociación predial (Restauración) | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Profesional Predial | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Tecnólogo SST | 1 | 1 | 25% | 2200000 | 550000
20800000
Otros costos directos
Avalúos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
Estudios de Títulos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
Transporte terrestre |  | Día | 25 | 450000 | 11250000
Viáticos |  | Día | 75 | 70000 | 5250000
Alojamiento |  | Día | 75 | 50000 | 3750000
Protocolos Covid |  | Global | 1 | 3000000 | 3000000
27250000

## $Mantenimiento
Mantenimiento
Limpieza del caño
1. Costos directos | [5 empty] | Listado de mantenimientos | Limpieza de caños
1.1 Costos de personal | [6 empty] | Siembras
Tipo | Cantidad | Tiempo | Valor | Total |  |  | Cerramientos
Jornal (días) | 42 | 30 | 51722 | 65169720
Técnico (mes) | 1 | 0.2 | 3486000 | 697200
Profesional (mes) | 1 | 0.05 | 5976000 | 298800
Total |  |  |  | 66165720
Costos indirectos
2, Insumos y costos indirectos
Materiales | global | NA | 4000000 | 4000000
Transporte | global | NA | 8000000 | 8000000
Seguros | global | NA | 5000000 | 5000000
Imprevistos | global | NA | 1000000 | 1000000
Total |  |  |  | 18000000
AIU (10%) |  |  |  | 12624858
Total general |  |  |  | 96790578
Total general |  |  |  | 109415436
Siembras
Detalle | Cantidad/ha | Unidad | Valor/unitario | Valor/parcial | %
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Ahoyado | 5 | Jornal | 51722 | 258610
Transporte (menor) de plántulas e insumos | 3 | Jornal | 51722 | 155166
Siembra y fertilización (incluye replante) | 5 | Jornal | 51722 | 258610
Limpias | 4 | Jornal | 51722 | 206888
Subtotal mano de obra | 0 |  |  | 879274
1.2 Insumos
Plantas arbóreo y arbustivo | 80 | Unidad | 2500 | 200000
Plantas para reposición (10%) | 8 | % | 2500 | 20000
Fertilizantes | 4 | Kilo | 4500 | 18000
Transporte menor (mulas) | 2 | No. | 40000 | 80000
Subtotal insumos |  |  |  | 318000
2 Costos indirectos
Herramientas (5% MO) | 5% |  |  | 43963.7
Transporte insumos | 30% |  |  | 95400
Subtotal indirectos |  |  |  | 139363.7
Total costos |  |  |  | 1336637.7
Factor IPC 2020
1.0161
Cerramientos
Detalle | Cantidad/ha | Unidad | Valor/unitario | Valor/parcial | %
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Trazo y rocería | 1 | SMLV | 51722 | 51722
Ahoyado | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Hincado | 2 | SMLV | 51722 | 103444
Templado y grapado | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Transporte (menor) | 1 | SMLV | 51722 | 51722
Pintada
Subtotal mano de obra | 10 |  |  | 517220
1.2 Insumos
Postes de madera | 110 | Poste | 13209.3 | 1453023
Alambre calibre 14 | 4 | Rollo | 137133.8721 | 548535
Pintura amarilla esmalte
Impermeabilizante (tipo vareta)
Disolvente para pintura e impermeabilizante
Grapas | 7 | Kilo | 9556.4205 | 66895
Puntillas de 3 pulgadas | 2 | Kilo | 5309.1225 | 10618
Subtotal insumos |  |  |  | 2079071
2 Costos Indirectos
Herramientas (5% MO) | 5% |  |  | 25861
Transporte insumos | 30% |  |  | 623721.3
Subtotal indirectos |  |  |  | 649582.3
Total costos |  |  |  | 3245873.3
|  |  |  | 3246 | Metro lineal
Factor IPC 2020
1.0161

## $S&E
Seguimiento y evaluación
Monitoreo | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
Profesional de campo | Mes | 0.6 | 6100000 | 3660000
Profesional biólogo de campo | Mes | 0.6 | 6100000 | 3660000
Técnico | Mes | 0.6 | 2000000 | 1200000
Auxiliares (3) | Mes | 1.8 | 1500000 | 2700000
Profesional de oficina | Mes | 1 | 6100000 | 6100000
Profesional biólogo de oficina | Mes | 1 | 6100000 | 6100000
Técnico oficina | Mes | 0.75 | 2000000 | 1500000
SIG | Mes | 0.5 | 6100000 | 3050000
27970000
Directos: | Día | 16 | 1000000 | 16000000
43970000

## Plan de compra
PLAN DE COMPRA | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Servicio | Descripción | Duración/frecuencia | Valor estimado | Responsable
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio. | Avalúos | Consiste en la determinación del valor de los predios y se obtiene mediante la investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la restauración de ecosistemas acuáticos. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto. | 8000000 | Coordinador
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio. | Estudio de títulos | Análisis que se realiza sobre los antecedentes legales de un inmueble. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la SbN. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto. | 6000000 | Profesional
Preoperativa | Planificación | Determinación de línea base. | Imagen satelital | Imagen satelital tipo LIDAR. Es necesario para la determinación de los indicadores de la línea base. | Se requiere dos veces durante el desarrollo del proyecto. | 20000000 | Profesional
Operativa | Planificación | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases preoperativas, operativas y de mantenimiento. | Estudio de suelos | Consiste en la determinación de los niveles de fertilidad del suelo a fin de calcular la necesidad de realizar labores de fertilización y presupuestar los costos. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto. | 5000000 | Profesional
Operativa | Planificación | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases preoperativas, operativas y de mantenimiento. | Compra de insumos | Insumos agrícolas para las siembras. | Se requiere en la fase operativa y de seguimiento para reponer material vegetal muerto. | 500000000 | Coordinador
Operativa | Planificación | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases preoperativas, operativas y de mantenimiento. | Compra de material vegetal | Plantas necesarias para las labores de siembra. | Se requiere en la fase operativa y de seguimiento para reponer material vegetal muerto. | 100000000 | Coordinador
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. | Imagen satelital | Imagen satelital tipo LIDAR. Es necesario para la determinación de los indicadores de la línea base. | Se requiere dos veces durante el desarrollo del proyecto. | 20000000 | Profesional