## Portada
g
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Transición energética comunitaria para habilitar la bioeconomía local

## Léame
Acciones de mantenimiento
Etapa de implementación
Esta herramienta es una matriz que es util para consignar la información de las acciones de mantenimiento que se van realizando en el tiempo para el correcto funcionamiento de proyectos de SbN. A continuación, la explicación de los campos que debe diligenciar
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
Se consigna el tipo de acción de mantenimiento requerida para mejorar o subsanar las falencias de la alternativa implementada como el mantenimiento de arboles, mantenimiento de cercados perimetrales, entre otros | Se consignan las actividades especificas para realizar el mantenimiento de las actividades implementadas, como por ejemplo: Para el biodigestores: control de carga del biodigestor, Revisión de tuberías y conexiones de gas; para paneles solares: limpieza del panel, revisión de conexiones eléctricas; para las PCH (Pequeña Central Hidroeléctrica): limpieza de la rejilla de captación, Purga de sedimentos del desarenador | Se describe el objetivo de las actividades implementadas. También se puede relacionar con el desafío que esta tratando la SbN.Teniendo en cuenta los desafío priorizados en el estándar de UICN para soluciones basadas en la naturaleza | Descripción detallada de las actividades de mantenimiento a implementar | Se consigna el tipo de compromiso de la comunidad que se encuentra presente en la zona como control y vigilancia, mantenimientos, monitoreos de forma paga, voluntaria o con algún tipo de incentivo | Se explica si el mantenimiento se ha desarrollado de acuerdo al plan de acción y cronograma implementado. Dejando evidencia de las fechas en las que se realizaron los mantenimientos

## Plantilla
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )

## Ejemplo
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )
Mantenimiento de biodigestores | Control de carga del biodigestor | Evitar sobrecarga o subalimentación que afecte la producción de biogás | Verificar diariamente que la cantidad y tipo de sustrato alimentado sea constante y acorde al diseño del biodigestor, evitando residuos no biodegradables o en exceso. | Familia productora | Diaria
| Preparación y homogeneización del sustrato | Garantizar una digestión anaerobia estable | Revisar que la mezcla de residuos orgánicos y agua tenga la proporción adecuada y esté bien homogenizada antes de ingresar al biodigestor. | Familia productora | Diaria
| Inspección visual del biodigestor | Detectar daños estructurales tempranos | Realizar inspección visual para identificar fisuras, deformaciones, hundimientos o señales de fuga que puedan comprometer la operación del sistema. | Familia productora | Semanal
| Revisión de tuberías y conexiones de gas | Prevenir fugas y pérdidas de biogás | Inspeccionar tuberías, válvulas y uniones para detectar fugas, desgaste o corrosión, utilizando métodos sencillos como agua jabonosa. | Familia productora | Semanal
| Limpieza de trampas de agua | Evitar obstrucciones en la conducción del gas | Drenar el agua condensada acumulada en las trampas para asegurar el flujo continuo de biogás hacia los puntos de uso. | Familia productora | Semanal
| Control de presión del sistema | Prevenir sobrepresión o baja eficiencia | Verificar que la presión del gas se mantenga dentro de rangos operativos seguros, ajustando válvulas o consumo según sea necesario. | Familia productora | Semanal
| Limpieza de quemadores o cocinas | Mantener la eficiencia en el uso del biogás | Limpiar boquillas y conductos de los quemadores para evitar taponamientos causados por humedad o partículas. | Familia productora | Mensual
| Verificación de salida de digestato | Asegurar la correcta evacuación del efluente | Revisar que el digestato fluya adecuadamente y no existan obstrucciones en la salida, evitando acumulaciones internas. | Familia productora | Mensual
| Revisión de condiciones de seguridad | Reducir riesgos para las personas y el entorno | Verificar ventilación adecuada, ausencia de fuentes de ignición cercanas y condiciones seguras en el área del biodigestor. | Familia productora | Trimestral
| Registro de operación y mantenimiento | Facilitar el seguimiento y la toma de decisiones | Registrar de forma sistemática la alimentación, producción de gas, fallas, mantenimientos realizados y observaciones relevantes. | Comunidad (empresa comunitaria de energias renovables) | Permanente
Mantenimiento de paneles solares | Limpieza del panel (superficie/vidrio) | Mantener el panel libre de suciedad para evitar pérdidas de generación y prolongar vida útil | Limpiar la superficie del panel con trapo húmedo . El manual SENA recomienda hacerlo con agua y una pequeña cantidad de desengrasante, frotando con un pañuelo no áspero (p. ej. limpia vidrio) para no dañar permanentemente la superficie . La Guía 2014 también recomienda secar con trapo suave luego de limpiar | Familia productora | Permanente
| Buenas prácticas y restricciones de limpieza (no abrasivos) | Evitar deterioro físico del panel por procedimientos incorrectos | No limpiar los paneles con productos abrasivos o cepillos metálicos porque pueden rallar la superficie | Familia productora | Permanente
| Inspección visual del estado físico del panel | Detectar daños o roturas tempranas para prevenir fallas mayores | Realizar una inspección visual de posibles daños o roturas del panel | Familia productora | Permanente
| Control de sombras (vegetación/objetos) | Evitar reducción de generación por sombreado | Verificar que no aparezcan sombras por vegetación u objetos; si existen, se deben eliminar Que la inclinación de los paneles no haya cambiado | Familia productora | Permanente
| Revisión mecánica de estructura de soporte y fijaciones | Garantizar estabilidad, seguridad y evitar aflojamientos | Revisar que tuercas, pernos y estructura no estén oxidados ni sueltos y verificar que los paneles estén bien fijos a la estructura de soporte y que esta esté firme | Familia productora | Permanente
| Revisión de conexiones eléctricas y terminales | Prevenir fallas por falsos contactos o conexiones flojas | Revisar conexiones eléctricas (empalmes) y cableado , verificando que terminales de cables y del panel estén bien apretados y en buen estado | Familia productora | Permanente
| Verificación de la caja de terminales del panel | Evitar desprendimientos o riesgos asociados a conexiones expuestas | Comprobar que la caja de terminales esté fija | Familia productora | Permanente
| Limpieza de la estructura de soporte del panel | Evitar acumulación de polvo y deterioro de componentes estructurales | Limpiar la estructura de soporte del panel con un pañuelo seco para retirar el polvo | Familia productora | Permanente
Mantenimiento de PCH | Limpieza de rejilla en cámara de carga / desarenador (sólidos en suspensión) | Evitar obstrucciones y garantizar el paso de agua hacia la tubería de presión | Durante la operación, se requiere la limpieza constante de los sólidos en suspensión atrapados en la rejilla, porque estos obstruyen el paso del agua que ingresa a la tubería de presión | Operador local / comunidad responsable del sistema (encargado de operación) | Quincenal
| Purgado de sedimentos acumulados en el desarenador (válvula de purga) | Reducir entrada de sedimentos al sistema y prevenir daños en tuberías/equipos | El desarenador “contará con una válvula de purga para poder sacar y eliminar los sedimentos almacenados por la decantación” | Operador local / técnico de operación | No especifica
| Verificación del funcionamiento de estructuras de drenaje y subdrenaje (obras civiles) | Mantener la estabilidad hidráulica y prevenir fallas por drenajes defectuosos | Revisión y mantenimiento cada tres meses de todas las estructuras de drenaje y subdrenaje” | Operador local / comunidad responsable del sistema (encargado de operación) | Cada 3 meses (en operación)
| Control y seguimiento a mantenimiento de maquinaria y equipos (gestión operativa) | Minimizar probabilidad de accidentes por fallas mecánicas y asegurar funcionamiento | Verificar que la maquinaria empleada en obra reciba un adecuado mantenimiento” y “controlar” los mantenimientos programados | Operador local / comunidad responsable del sistema (encargado de operación) | Depende del plan de mantenimiento programado
Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025