## Portada
Note on K6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta incluir: Nombre de la etapa: Preparación Nombre de la plantilla: Plantilla para la recolección de información del diagnóstico territorial y nombre de la SbN: Proyecto de SbN de protección y restauración de sabanas

## Léame
Etapa de preparación
Plantilla para la recolección de información del diagnóstico territorial
Herramienta para recopilar la información primaria y secundaria básica para desarrollar este paso del ciclo del proyecto de SbN. De acuerdo con el contexto territorial específico, se podría requerir más información.
Definición de campos a diligenciar
Campo | Definición
Componente de análisis | Categoría de análisis para el diagnóstico territorial. Puede ser: aspectos biofísicos, socioculturales, políticos y económicos o la SbN que esté trabajando.
Descripción | Consigne lo que encontró sobre la categoría de análisis de acuerdo con la fuente de información revisada.
Indicadores preliminares | Relacione el indicador correspondiente. Esto se refiere a indicadores que se hayan tomado en el pasado, en fases anteriores del proyecto actual u otros relacionados, sobre todo en la zona de estudio. Los indicadores pueden ser sociales, ambientales o económicos, tal como se presenta en la pestaña de ejemplo.
Fuente de información | Señale si la fuente de información es primaria o secundaria y describa el origen de la información.
Actores relacionados | En la información que revisó, consigne qué actores se encuentran relacionados con la situación analizada.
Observaciones | Señale aspectos importantes que llamaron la atención en el análisis o elementos a tener en cuenta.

## Plantilla
Etapa de preparación
Plantilla para la recolección de información del diagnóstico territorial
Componente de análisis | Descripción | Indicadores preliminares | Fuente de información |  |  | Actores relacionados | Observaciones
|  |  | Primaria | Secundaria | Descripción de la fuente

## Ejemplo
Etapa de preparación
Plantilla para la recolección de información del diagnóstico territorial
Componente de análisis | Descripción | Indicadores preliminares | Fuente de información |  |  | Actores relacionados | Observaciones
|  |  | Primaria | Secundaria | Descripción de la fuente
Protección y restauración de sabanas | Las sabanas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, están sufriendo una alta presión por la expansión de los cultivos de arroz, ya que para establecer las plantaciones se han deforestado las matas de monte y alterado las dinámicas de inundación. Además, el uso de agroquímicos está afectando la fauna del lugar. En la vereda Chitamena, un grupo de propietarios de fincas ganaderas estaba muy preocupado por la degradación de las tierras vecinas, así que se acercó a una organización no gubernamental (ONG) para solicitar apoyo para recuperar estas áreas. Basados en información suministrada por la ONG y con su acompañamiento, el grupo empezó a recopilar información que le pueda dar una idea del estado actual de esas tierras y qué debe hacer para restaurarlas. | Área degradada. | x |  | Primera visita de reconocimiento. | Comunidad, sector arrocero y finqueros. | Si es un área muy extensa, valdría la pena hacer uso de un dron o de imágenes satelitales disponibles.
Biofísico | En un principio, evaluación visual del grado de degradación del suelo, si este tiene cobertura vegetal o no y si está erosionado, contaminado o compactado. También puede hacerse un estudio de suelos. | Estado actual del suelo. | x |  | Primera visita de reconocimiento. | Propietarios, ONG y academia. | Es importante identificar el grado de deterioro del suelo, ya que es la base de la protección y restauración del ecosistema y a partir de este debe plantearse la estrategia.
Ecológico | Como parte del ecosistema a restaurar, ¿qué coberturas —como herbazales, matas de monte, bosques de galería, morichales— permanecen en buen estado? y ¿cuál es el área que abarcan? | Cobertura natural remanente (ha). | x |  | Primera visita de reconocimiento y análisis de imágenes aéreas o satelitales. | Propietarios, ONG, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y autoridades ambientales. | Las coberturas naturales remanentes incrementan el potencial de protección y restauración. Si conoce la fragmentación, puede enfocar los ejercicios de protección y restauración en zonas determinadas para incrementar la conectividad.
Ecológico | ¿Qué servicios ecosistémicos provee la sabana cuando conserva su integridad? y ¿cuáles se han visto afectados por la degradación? | Servicios ecosistémicos afectados. | x | x | Entrevistas con los habitantes e informes técnicos de la zona. | Propietarios, comunidad y ONG. | En la medida en la que los propietarios y vecinos identifiquen la afectación a los servicios ecosistémicos, aumentará su participación y validación del proyecto de SbN.
Ecológico | Es común que los herbazales también hayan sido transformados introduciendo especies de pastos para ganadería. Su presencia será una barrera para la protección y restauración, por lo que entre las estrategias debe incluirse su manejo. | Presencia de especies exóticas de pastos. | x | x | Primera visita de reconocimiento e informes técnicos de instituciones y empresas que han trabajado en el lugar. | Propietarios y ONG. | -
Productivo | Hectáreas que en la actualidad tienen cultivos de arroz que han causado degradación y que pueden ser una amenaza para la protección y restauración. | Áreas con cultivo de arroz. | x |  | Primera visita de reconocimiento y análisis de imágenes aéreas o satelitales. | Propietarios, ONG, IGAC y autoridades ambientales. | Hace parte de conocer el contexto del paisaje e incluir una estrategia para controlar esa barrera.
Ecológico | ¿Existe un corredor de bosques de galería o zonas de herbazales conectadas? ¿Cuál es el grado de fragmentación? | Conectividad entre fincas. | x | x | Imágenes aéreas o satelitales e informes técnicos de la zona. | Propietarios, ONG, IGAC y autoridades ambientales. | Será determinante para enfocar los esfuerzos de protección y restauración.
Social | Permitirá evaluar el compromiso de la comunidad, así como la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto de SbN. | Número de propietarios interesados o que participan en el proyecto. | x |  | Primera visita de reconocimiento y entrevistas. | Propietarios, comunidad, ONG y juntas de acción comunal. | Ejecutores y beneficiarios.
Social | Es necesario entender los mecanismos de organización y gobernanza del territorio. | Presencia de juntas de acción comunal u otro mecanismo de organización. | x |  | Primera visita de reconocimiento. | Propietarios, comunidad y ONG. | Articular la estrategia con los mecanismos de gobernanza del territorio; de esta manera, su sostenibilidad será mayor.
Productivo | Todos los sistemas productivos tienen un impacto negativo o positivo en la integridad de los ecosistemas, por lo que su vinculación en la estrategia de protección y restauración de ecosistemas de sabanas es indispensable. | Otras actividades productivas en el territorio. | x | x | Primera visita de reconocimiento e informes técnicos de la zona. | Propietarios, ONG, academia y autoridades ambientales. | Hace parte de conocer el contexto del paisaje, de incluir una estrategia para controlar las posibles barreras y de vincular los sistemas transformando las prácticas productivas a unas más sostenibles.
Ecológico |  | Impactos de las actividades productivas en la sabana. |  | x | Primera visita de reconocimiento e informes técnicos de instituciones que han trabajado en el lugar.
Ecológico | Las quemas son una práctica común en la sabana. Dependiendo de su intensidad y frecuencia, pueden permitir el mantenimiento de coberturas, como el herbazal, o degradar el suelo. Es importante entender la dinámica para poder abordarla y que esta no constituya una amenaza al proyecto de SbN. | Áreas que han sufrido quemas históricamente. | x | x | Imágenes aéreas o satelitales, informes técnicos de la zona y entrevistas con propietarios. | Propietarios, ONG, IGAC y autoridades ambientales. | Un análisis multitemporal de las coberturas vegetales puede ayudar a entender las prácticas y los disturbios que inciden en la degradación o en el mantenimiento de la sabana.
Social | Prácticas generalmente asociadas al uso de la tierra y sistemas productivos, como la ganadería tradicional, deben integrarse al proceso de protección y restauración. | Prácticas culturales identificadas. | x | x | Entrevistas en campo, reportes, artículos y libros sobre la cultura de la sabana de Casanare. | Propietarios, ONG y academia. | La ganadería tradicional de las sabanas inundables ha sido reconocida como una práctica que ha permitido su conservación.