## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Transición energética comunitaria para habilitar la bioeconomía local

## Léame
Etapa de seguimiento
Plantilla DOFA para el diligenciamiento de lecciones aprendidas en proyectos de SbN
La plantilla DOFA permite identificar los principales aprendizajes tanto positivos como negativos que se han reconocido en marco del proyecto a partir de los siguientes campos
Fortalezas | Oportunidades | Debilidades | Amenazas
A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden evidenciar las principales fortalezas como (Recursos controlados, capacidades especiales y habilidades que existen en el territorio y tienen una posición privilegiada y competitiva) | Desde las etapas iniciales del ciclo del proyecto se pueden identificar factores externos que resultan positivos y aprovechables, pueden suceder en el entorno del territorio y permiten obtener ventajas competitivas | Son factores internos que causan una posición desfavorable, entre ellos la carencia de recursos y habilidades, actividades que no son desarrolladas positivamente, etc. Es importante identificarlas ya que a partir de ellas se pueden generar estrategias para la mejora continua | Son situaciones que provienen del exterior y que ponen en peligro la iniciativa, ya que generalmente no son controlables. Es importante identificarlas porque pueden ser un obstáculo para el desarrollo correcto del proyecto

## Plantilla
LECCIONES APRENDIDAS
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
| Interno | Externo
Positivo | Fortalezas | Oportunidades
Negativo | Debilidades | Amenazas
Fuente: adaptado de IICA, 2014.

## Ejemplo
LECCIONES APRENDIDAS
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
| Interno | Externo
Positivo | Fortalezas | Oportunidades
| Modelo de comunidad energética con gobernanza local y participación en decisiones. Integración con la economía local (empleo, cadenas de valor, mantenimiento). Proceso estructurado para conformar comunidades (postulación, caracterización, registro, viabilidad). Uso de herramientas para sostenibilidad económica, fuentes de financiación F5. Reconoce el rol comunitario en planeación, diálogo y toma de decisiones en proyectos sostenibles. | Transición Energética Justa como marco nacional que impulsa democratización energética, participación y reducción de pobreza energética. Fortalecimiento de participación y transparencia: herramientas como tableros públicos de seguimiento y mapeo de conflictividades ayudan a planear mejor y reducir riesgos. Potencial de energías renovables para empleo y actividad económica, lo que conecta directamente con la bioeconomía local (aprovechamiento de residuos y cadenas productivas). Formación y pedagogía para fortalecer control ciudadano y capacidades comunitarias, incluyendo participación efectiva y sostenibilidad en el tiempo. Disponibilidad de cooperación internacional y financiamiento climático para proyectos de bioenergía comunitaria. Demanda creciente por soluciones energéticas limpias en zonas rurales no interconectadas o con altos costos energéticos.
Negativo | Debilidades | Amenazas
| Capacidades técnicas locales limitadas para operación y mantenimiento continuo de la fuente de energía renovable. Dependencia de acompañamiento técnico externo en las fases iniciales y de ajuste del sistema. Ingresos económicos directos limitados, especialmente en proyectos de pequeña escala donde el beneficio es más social que financiero. Persisten brechas de acceso energético rural/ZNI, que limitan el desarrollo productivo. Falta de análisis completo sobre costos y distribución interna de beneficios Se requiere fortalecer capacidades comunitarias para administración, operación y mantenimiento (O&M). Se requiere información técnica y social detallada para viabilidad, difícil de levantar en algunos territorios. | Conflictividades sociales y socioambientales asociadas a proyectos energéticos, que pueden frenar procesos comunitarios si no se gestionan desde el inicio. Asimetrías de poder y debilidades en garantías de participación, que pueden afectar la legitimidad social y la permanencia del proyecto. Riesgo de que aumentar oferta de energía no cierre brechas por sí solo, si no se conecta con servicios y usos productivos reales (bioeconomía local). Impactos ambientales y necesidad de manejo territorial adecuado, especialmente en proyectos renovables si no se evalúan y minimizan impactos. Riesgos de abandono del sistema por fallas técnicas, falta de mantenimiento o pérdida de motivación comunitaria . Percepción negativa o desconfianza inicial frente a nuevas tecnologías energéticas en algunas comunidades. Costos de reposición de componentes Cambios en prioridades institucionales o en programas de apoyo, que pueden afectar la sostenibilidad del acompañamiento.
Matriz para la definición de estrategias
| Tipo de estrategia | Combinación | Estrategias propuestas
| FO (Fortalezas + Oportunidades) | Aprovechar fortalezas internas para explotar oportunidades externas | FO-1. Bioeconomía local impulsada por energía comunitaria Consolidar comunidades energéticas con gobernanza local y participación activa para habilitar usos productivos (transformación, refrigeración, bombeo, conectividad, servicios) y fortalecer cadenas de valor locales con energías limpias, aprovechando el marco de la TEJ y la demanda creciente en zonas rurales. FO-2. Transparencia y control ciudadano para fortalecer sostenibilidad Integrar tableros públicos, rendición de cuentas y seguimiento comunitario a los proyectos, apoyándose en el proceso estructurado de conformación de comunidades energéticas, para aumentar la confianza social, reducir riesgos y asegurar sostenibilidad en el tiempo. FO-3. Acceso a financiación climática y cooperación para escalar soluciones Usar herramientas de sostenibilidad económica y estructuración (viabilidad, registro, caracterización) para formular proyectos sólidos que accedan a cooperación internacional y financiamiento climático, especialmente en bioenergía comunitaria y soluciones para ZNI. FO-4. Formación comunitaria como base para autonomía energética Fortalecer capacidades comunitarias mediante pedagogía y formación (operación, administración, veeduría) para que la comunidad gestione y sostenga el sistema energético, reduciendo dependencia externa y mejorando la permanencia del modelo.
| DO (Debilidades + Oportunidades) | Reducir debilidades internas aprovechando oportunidades externas | DO-1. Programa de formación técnica y administrativa para O&M comunitario Aprovechar los programas de formación y pedagogía asociados a la TEJ para cerrar brechas de capacidades locales en operación, mantenimiento y gestión comunitaria del sistema energético. DO-2. Estructuración financiera y productiva para aumentar ingresos locales Usar el interés creciente y las fuentes de financiación climática para diseñar proyectos energéticos que incluyan un componente productivo (bioeconomía local), mejorando ingresos comunitarios y haciendo más sostenible el modelo. DO-3. Mejorar evaluación económica y distribución de beneficios Aprovechar metodologías de evaluación (sostenibilidad económica y herramientas como análisis de alternativas) para fortalecer el análisis de costos, tarifas internas, distribución de beneficios y sostenibilidad financiera comunitaria. DO-4. Fortalecer levantamiento de información para viabilidad Usar acompañamiento institucional y cooperación para mejorar la recolección de información técnica y social necesaria para la viabilidad (demanda energética, organización comunitaria, capacidades, riesgos y sostenibilidad).
| FA (Fortalezas + Amenazas) | Usar fortalezas internas para mitigar amenazas externas | FA-1. Gobernanza y participación para prevenir conflictos y desconfianza Fortalecer mecanismos comunitarios de decisión, diálogo y consulta, para prevenir conflictividades socioambientales, reducir asimetrías de poder y aumentar la legitimidad social del proyecto desde el inicio. FA-2. Seguimiento participativo para evitar abandono del sistema Implementar un sistema comunitario de monitoreo y evaluación participativa (estado del sistema, cumplimiento de roles, satisfacción comunitaria, uso productivo) para evitar fallas, abandono o pérdida de motivación. FA-3. Gestión ambiental comunitaria para minimizar impactos Incorporar evaluación ambiental y medidas de manejo territorial con participación comunitaria para prevenir impactos negativos, especialmente en proyectos renovables ubicados en territorios sensibles. FA-4. Organización comunitaria para enfrentar cambios institucionales Fortalecer la estructura organizativa y la planificación del proyecto para sostener el proceso incluso si cambian las prioridades institucionales o disminuye el acompañamiento externo.
| DA (Debilidades + Amenazas) | Minimizar debilidades que aumentan la vulnerabilidad frente a amenazas | DA-1. Plan de sostenibilidad técnica y reposición de componentes Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo, reposición de componentes y gestión de fallas (con recursos y responsables claros), para reducir el riesgo de abandono por problemas técnicos o costos inesperados. DA-2. Acompañamiento gradual con transferencia de capacidades Reducir la dependencia del acompañamiento externo mediante un plan de transición: apoyo técnico inicial + formación comunitaria + autonomía progresiva en operación, administración y monitoreo. DA-3. Estrategia de apropiación social para reducir resistencia tecnológica Realizar procesos de socialización, demostración práctica, formación y acuerdos comunitarios para disminuir desconfianza frente a nuevas tecnologías y aumentar la aceptación del sistema. DA-4. Conectar energía con bioeconomía para evitar “electrificación sin impacto” Asegurar que el sistema energético esté ligado desde el diseño a usos productivos reales (bioeconomía local), para que la energía instalada se traduzca en bienestar, ingresos y cierre de brechas.
| Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025