## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: pre-operativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de la SbN Turismo de naturaleza, y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real.
Fase 1. Preoperativa
En la fase pre-operativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen a la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberán ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto.
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas, e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de la SbN Turismo de naturaleza.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación, y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN Turismo de naturaleza.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto asociado a la SbN Turismo de naturaleza. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto.
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados.
Responsables
La responsabilidad de un proyecto para SbN Turismo de naturaleza es del equipo de trabajo o personal vinculado al proyecto. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas. Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos. Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días). Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto. Nota. En el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluyen la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un periodo de tiempo de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad). | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de personal: incluye salarios y prestaciones sociales. En este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se prevén usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación. Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades. Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto.
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto preoperativo | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN. | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato, a manera de ejemplo, para la construcción de un presupuesto de mantenimiento. En general contempla mano de obra e insumos. Además, en este ítem es indispensable establecer, desde la fase pre-operativa, la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procesamiento de la información. | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para el desarrollo de actividades. Además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos.
Ver Plan de compras

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuesto | [8 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Fecha de entrega | Presupuesto
Preoperativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Fecha de inicio del proyecto | 2022-02-25 | Corto plazo | Responsables!A1 | 2022-02-25 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Atractivos de Turismo de naturaleza caracterizados / Atractivos de turismo por caracterizar (meta) | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación y descripción de actores |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
| Formulación | Delimitar el área | Áreas con potencial de turismo identificadas/ Áreas con potencial de turismo por identificar (meta) | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Definir objetivos y metas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y beneficiarios | Número de turistas que han llegado / Número de turistas que se espera que lleguen | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Identificar alternativas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos | Costos reales del proyecto / Costos planificados | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Construcción de diseños y/o planos |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo | Definición de variables o indicadores | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Proyectar actividades y definir costos, responsables y plan de costos. | Comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Área de turismo de naturaleza implementada/ Áreas total a implementar | 2022-05-25 | Mediano plazo |  | 2022-05-25 | $Operativo'!A1
|  | Ejecución de las labores y actividades programadas en las fases preoperativas, operativas y de mantenimiento. |  | 2022-06-25 |  |  | 2022-06-25
|  | Realizar actividades de monitoreo. |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-07-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Revisión y retroalimentación interna y externa | 2022-08-25 |  |  | 2022-08-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  | 2022-09-25 | Largo plazo |  | 2022-09-25 | '$Mantenimiento'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. | Análisis del cumplimiento exitoso de objetivos y metas | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-25 | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes | Fecha de finalización del proyecto | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-25

## Temporalidad
Regresar a instructivo
Plazo | Años
Corto | 0-1
Mediano | 2
Largo plazo | 3 - 10
Fuente: | Aguilar-Garavito, Mauricio et al, 2015

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial | Regresar instructivo
Coordinador del proyecto | 1 | 12 | 100% | 8000000 | 96000000
Coordinador de tejido social | 1 | 12 | 100% | 7500000 | 90000000
Auxiliar administrador | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Asesor jurídico | 1 | 4 | 70% | 6900000 | 19320000
Profesional social | 1 | 8 | 100% | 6900000 | 55200000
Profesional ciencias naturales | 1 | 8 | 100% | 6900000 | 55200000
Técnico contabilidad y finanzas | 1 | 7 | 80% | 3500000 | 19600000
Mano de obra no calificada | 10 | 7 | 50% | 1000000 | 35000000
Analista SST | 1 | 12 | 50% | 6900000 | 41400000
Información de apoyo: cálculo de un salario mínimo
Salario mínimo
Dotación laboral
Año | 2021 | Guantes | 6800
Salario mínimo mensual vigente (SMLMV) | 908526 | Botas | 18548
Subsidio de transporte | 106454 | Gafas | 3000
Días laborales al mes | 30 | Chalecos Visibilidad | 0
Horas laborales por día | 8 | Cascos con barbuquejo | 0
|  | Total | 28348
Análisis de prestaciones sociales de personal con salario inferior a 2 SMMV Válido para oficiales y ayudantes |  | Costo por trabajador mensual
Salario | 100% | 908526
Cesantías | 8.33% | 0
Vacaciones | 4.17% | 0
Prima de servicios | 8.33% | 0
Intereses a las cesantías | 1% | 0
Subsidio de transporte | 11.72% | 106454
Aportes salud | 8.5% | 0
Aportes riesgos profesionales | 6.96% | 0
Aportes pensión | 12% | 0
Aporte Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 2% | 0
Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 3% | 0
Aporte caja de compensación familiar (CCF) | 4% | 0
Dotación de labor | 0.7801% | 7087
Total de prestaciones sociales | 170.8% | 1022067
Descripción de mano de obra
| Unidad | Valor día | Factor | Valor día integral
Obrero con prestaciones | Día | 30284.2 | 8.33% | 2522.6739
Note on B2: ====== ID#AAAAUr04mKA Usuario (2022-02-11 16:28:27) Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicualificadas y no calificadas.
Note on C2: ====== ID#AAAAUr04mKQ Usuario (2022-02-11 16:28:27) Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: ====== ID#AAAAUr04mKE Usuario (2022-02-11 16:28:27) Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on F2: ====== ID#AAAAUr04mKM Usuario (2022-02-11 16:28:27) Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Los valores unitarios son establecidos por el proyecto y los recursos que se dispongan
Note on G2: ====== ID#AAAAUr04mJ4 Usuario (2022-02-11 16:28:27) Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Valor Unitario | Valor Parcial
| Coordinador del proyecto | 1 | 12 | 100% | 8000000 | 96000000
| Coordinador de tejido social | 1 | 12 | 100% | 7500000 | 90000000
| Auxiliar administrador | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
| Asesor jurídico | 1 | 4 | 70% | 6900000 | 19320000
| Profesional social | 1 | 8 | 100% | 6900000 | 55200000
| Profesional ciencias naturales | 1 | 8 | 100% | 6900000 | 55200000
| Técnico contabilidad y finanzas | 1 | 7 | 80% | 3500000 | 19600000
| Mano de obra no calificada | 10 | 7 | 50% | 1000000 | 35000000
| Analista SST | 1 | 12 | 50% | 6900000 | 41400000
Subtotal de equipo de trabajo | [5 empty] | 494520000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
| Estudio de suelo y levantamiento topográfico |  | Global | 1 | 8000000 | 8000000
| Estudio de títulos y escrituras |  | Global | 1 | 6000000 | 6000000
| Permisos ambientales |  | Global | 4 | 7000000 | 28000000
| Diseños arquitectónicos y paisajísticos |  | Global | 1 | 2503000 | 2503000
| Licencias de construcción |  | Global | 2 | 3000000 | 6000000
| Transporte terrestre |  | Día | 10 | 400000 | 4000000
| Viáticos* |  | Día | 20 | 50000 | 1000000
| Alojamientos* |  | Día | 20 | 40000 | 800000
| Transporte aéreo* |  | Trayecto | 15 | 200000 | 3000000
| Implementación de protocolos de bioseguridad |  | Global | 12 | 2000000 | 24000000
Subtotal de otros costos directos | [5 empty] | 83303000
Subtotal de fase preoperativa | [5 empty] | 577823000
A.I.U | [5 empty] | 57782300
Total | [5 empty] | 635605300
IVA (19%) | [5 empty] | 120765007
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 756370307
*Estos costos dependen de la participación de profesionales externos a la zona de influencia del proyecto.
Note on B6: ====== ID#AAAAUr04mKI Usuario (2022-02-11 16:28:27) El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $Operativo
Presupuesto operativo
Ecoturismo
Actividad 1 |  |  |  |  | Listado de actividades | Sendero interpretativo
Sendero interpretativo | [5 empty] | Centro de interpretación
Ccategoría de inversión | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Localización y replanteo | k² | 248 | 3500 | 868000
Cargue y transporte de materiales, producto de sobrantes, y/o derrumbres con acarreo libre 5 km | m³ | 1136 | 3500 | 3976000
Excavación manual | m³ | 25 | 47000 | 1175000
Transporte de carga mular hasta 4km | Carga | 120 | 40000 | 4800000
Subtotal mano de obra |  |  |  | 10819000
1.2 Insumos
Pedestal de concreto | m³ | 4 | 450000 | 1800000
Suministro e instalación de soportes metalicos para postes de madera | Unidad | 38 | 40000 | 1520000
Valla de entrada al sendero, tipo informativa en pino acerrado y tablero en pino con impresión y montaje acrilico 1,30 m | Unidad | 2 | 1800000 | 3600000
Valla orientativa a 2,50 m en pino acerrado | Unidad | 1 | 385000 | 385000
Puente en madera en sapan longitud 10 m con ancho de 1,20 m con pedestales en concreto en lago | Unidad | 1 | 9000000 | 9000000
Tablo escalonado en terreno pendiente, madera pino acerrado (huella 30-35 cm contrahuella 20-22 cm) | ml | 45 | 120000 | 5400000
Baranda inclinada según terreno en eucalipto madera E:6-8cm altura 1 m | ml | 59 | 61600 | 3634400
Baranda de protección en madera E:6-8 cm altura 1 m con anclajes metalicos en roca | ml | 25 | 72800 | 1820000
Subtotal insumos |  |  |  | 27159400
Total costos directos (1.1 + 1.2) |  |  |  | 37978400
2. Costos indirectos
Gestión
Administración | % | 20 | 379784 | 7595680
Asistencia profesional | % | 20 | 379784 | 7595680
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5 | 379784 | 1898920
Imprevistos | % | 1 | 379784 | 379784
Total costos indirectos |  |  |  | 17090280
Total costo actividad 1 |  |  |  | 55068680
Actividad 2
Centro de interpretación
Categoría de Inversión | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Limpieza manual del terreno | m³ | 294 | 3500 | 1029000
Replanteo de obra | m³ | 294 | 3500 | 1029000
Excavación para plintos | m³ | 23 | 47000 | 1081000
Transporte de carga mular hasta 4 km | Carga | 80 | 40000 | 3200000
Cargue y transporte de materiales, producto de sobrantes, y/o derrumbres con acarreo libre 5km | m³ | 134 | 3500 | 469000
Subtotal mano de obra |  |  |  | 6808000
1.2 Insumos
Pilares de madera (0,15 x 0,15) | Unidad | 33 | 13000 | 429000
Vigas principales | Unidad | 44 | 67000 | 2948000
Paredes de madera | m² | 261 | 84300 | 22002300
Entablado para piso | m² | 230 | 87000 | 20010000
Estructura para cubierta (armazón de caoba y cubierta de paja) | m² | 410 | 105000 | 43050000
Gradas de madera | m² | 6 | 124000 | 744000
Ventanas | Unidad | 10 | 250000 | 2500000
Puertas | Unidad | 7 | 340000 | 2380000
Instalaciones de agua potable | pto | 14 | 890000 | 12460000
Instalaciones eléctricas | pto | 30 | 215000 | 6450000
Piezas sanitarias | Unidad | 5 | 530000 | 2650000
Subtotal insumos |  |  |  | 115623300
total costos directos (1.1 + 1.2) |  |  |  | 122431300
2. Costos indirectos
Gestión
Administración | % | 20 | 1224313 | 24486260
Asistencia profesional | % | 20 | 1224313 | 24486260
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5 | 1224313 | 6121565
Imprevistos | % | 1 | 1224313 | 1224313
Total costos indirectos |  |  |  | 55094085
Total costo actividad 2 |  |  |  | 177525385
Gran total |  |  |  | 232594065

## $Mantenimiento
Mantenimiento
Ecoturismo
Actividad 1 |  |  |  |  | Listado de mantenimientos | Sendero interpretativo
Sendero interpretativo | [5 empty] | Centro de interpretación
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
1. Csotos directos
1.1 Mano de obra
Limpieza manual | m³ | 17 | 400670 | 6811390
Mantenimiento de infraestructura | m² | 17 | 350000 | 5950000
Mantenimiento de la señalización | Unidad | 20 | 110001 | 2200020
Subtotal mano de obra |  |  |  | 12761390
1.2 Insumos
Infraestructura del sendero (baranda, valla, etc.) | Unidad | 100 | 450000 | 45000000
Subtotal insumos |  |  |  | 45000000
Total costos directos (1.1 + 1.2) |  |  |  | 57761390
2. Costos indirectos
Gestión
Administración | % | 20 | 577613.9 | 11552278
Asistencia profesional | % | 20 | 577613.9 | 11552278
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5 | 577613.9 | 2888069.5
Imprevistos | % | 1 | 577613.9 | 577613.9
Totakl costos indirectos |  |  |  | 25992625.5
Ttotal costo actividad 1 |  |  |  | 83754015.5
Actividad 2
Centro de interpretación
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Mantenimiento de infraestructura | m³ | 294 | 3500 | 1029000
Mantenimiento de la señalización | Unidad | 20 | 110001 | 2200020
Subtotal mano de obra |  |  |  | 3229020
1.2 Insumos
Infraestructura del dentro de interpretación | Unidad | 65 | 230000 | 14950000
Subtotal insumos |  |  |  | 14950000
Total costos directos (1.1 + 1.2) |  |  |  | 18179020
2. Costos indirectos
Gestión
Administración | % | 20 | 181790.2 | 3635804
Asistencia profesional | % | 20 | 181790.2 | 3635804
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5 | 181790.2 | 908951
Imprevistos | % | 1 | 181790.2 | 181790.2
Total costos indirectos |  |  |  | 8180559
Total costos indirectos 2 |  |  |  | 26359579
Gran total |  |  |  | 110113594.5

## $S&E
Seguimiento y evaluación
Monitoreo | Unidad | cantidad | Valor unitario | Valor total
Coordinador del proyecto | Mes | 0.6 | 8000000 | 3660000
Coordinador de tejido social | Mes | 0.6 | 7500000 | 3660000
Auxiliar administrador | Mes | 0.6 | 6900000 | 1200000
Asesor jurídico | Mes | 1.8 | 6900000 | 2700000
Profesional social | Mes | 1 | 6900000 | 6100000
Profesional ciencias naturales | Mes | 1 | 6900000 | 6100000
Técnico contabilidad y finanzas | Mes | 0.75 | 3500000 | 1500000
Mano de obra no calificada | Mes | 0.5 | 1000000 | 3050000
Analista SST | Mes | 0.6 |  | 27970000
43970000

## Plan de compra
Plan de compra | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Servicio | Descripción | Duración/frecuencia | Valor estimado | Responsable
Pre-operativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Avalúos | Consiste en la determinación del valor de los predios y se obtiene mediante la investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la SbN Turismo de naturaleza. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto. | 8000000 | Coordinador
Pre-operativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Estudio de títulos | Análisis que se realiza sobre los antecedentes legales de un inmueble. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la SbN. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto. | 6000000 | Profesional
Pre-operativa | Planificación | Determinación de línea base | Imagen satelital | Imagen satelital tipo LIDAR. Es necesaria para la determinación de los indicadores de la línea base. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto. | 5000000 | Profesional