## Slide 1: Lineamientos para el diseño del sistema de monitoreo y evaluación de proyectos de SbN
Manejo forestal sostenible comunitario – maderables
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Slide 2: ¿Qué es el monitoreo y la evaluación?
El monitoreo y la evaluación deben considerarse como dos procesos complementarios cuyo objetivo final es analizar objetivamente la efectividad de proyectos de SbN para reducir su vulnerabilidad y aumentar su resiliencia y durabilidad. Sin embargo, es necesario destacar que cada uno tiene sus particularidades y momento de aplicación durante el ciclo de vida del proyecto:
El monitoreo corresponde a una rutina de adquisición de información que permite hacer un seguimiento del progreso. Ayuda a confirmar que el progreso se está produciendo de acuerdo con el plan de acción
La evaluación se utiliza para valorar si un proyecto o actividad está cumpliendo los objetivos y desafíos planteados, si el diseño y la implementación son los adecuados, y si se utilizó la combinación correcta de estrategias y recursos para lograrlo

## Slide 3: ¿Cómo se planea el monitoreo y la evaluación?
Inicia relacionando los objetivos del proyecto de SbN con las metas y planteando que se debe cumplir a corto, mediano y largo plazo. Posterior se identifican los criterios que se van a evaluar, así como los indicadores y los cuantificadores que a su vez permiten identificar el alcance de las metas
1
Contenidos mínimos que se deben revisar para planear el monitoreo
1. Objetivos y metas iniciales de SbN
2. Caracterización diagnóstica de la SbN
3. Tipo de intervenciones
realizadas
4. Localización del área intervenida (cartografía, fotografías)
5. Posición de la comunidad frente al
proyecto
Los contenidos mínimos son fundamentales para poder plantear el monitoreo acorde a los objetivos iniciales, verificar cambios y poder realizar un correcto seguimiento

## Slide 4: ¿Cómo se planea el monitoreo y la evaluación?
Debe estar alineado con el objetivo inicial del proyecto y con los desafíos que aborda la SbN, así mismo debe ser un objetivo común entre el investigador o coordinador del proyecto con la comunidad. Ya que el monitoreo debe ser participativo desde el inicio
Objetivo del monitoreo
Es un aspecto clave dentro de la etapa de planeación ya que orienta los objetivos y metas que se quieren alcanzar con la implementación de SbN. Este debe permitir comparaciones posteriores con las áreas donde fue implementada la SbN
Sistema de referencia
Construir las metas requiere de intercambios recíprocos entre todos los actores para generar compromisos y sostenibilidad a largo plazo. Sirven para evaluar si se esta cumpliendo el objetivo o se si se deben realizar propuestas de ajustes. Deben tener una temporalidad a corto, mediano y largo plazo
Metas

## Slide 5: ¿Qué es un indicador?
La efectividad o desempeño permiten establecer objetivamente si un componente de SbN está cumpliendo con el objetivo o desafío para el cual fue propuesto.
Efectividad o desempeño de SbN
Objetivo/desafío/hito
Componentes
Función
Se utiliza para realizar un ánalisis sistemático de los datos (monitoreo y evaluación)
Es usado para identificar y describir
Por ejemplo, la superficie de siembra de plantas para forraje
Que tienen una
Capacidad intrínseca
Propiedad o habilidad técnica, ecológica o física (estructural o funcional)
Por ejemplo, área total para siembra.
Que permiten realizar una
Definidos de acuerdo a
Por ejemplo, producción de forraje (kg/ha)
Determinan la
Vinculado a una
“efectividad real”
“efectividad esperada”
comission. 2021.
Adaptado de European Evaluating the Impact
of Nature-based
Solutions: A Handbook for Practitioners. https://ec.europa.eu/info/news/evaluating- impact-nature-based-solutions-handbook- practitioners-2021-may-06_en
Permite medir el nivel éxito

## Slide 6: Ejemplo de indicadores para proyectos de SbN de Manejo forestal sostenible comunitario-maderables
Criterio | Indicador | Definición del indicador | Plazo |  |  | Cuantificador
 |  |  | C | M | L | 
Aprovechamiento forestal sostenible | Volumen autorizado vs. volumen aprovechado | Cantidad de madera extraída legalmente y con prácticas silvícolas aprobadas, comparado con el volumen autorizado | x | x | x | m³/año o toneladas/año
 | Especies aprovechadas | Listado y volumen de cada especie forestal utilizada, con nombre científico y común. | x | x | x | M3 por especie
Conservación de bosques | Superficie de bosque conservada | Superficie (en hectáreas) donde se aplicaron tratamientos silviculturales, enriquecimiento, raleos o regeneración natural asistida. | x | x | x | Hectáreas con tratamientos silviculturales, enriquecimiento, raleos o regeneración natural asistida.
Restauración y enriquecimiento | Área restaurada o enriquecida | Área de bosque degradado restaurada o enriquecida con especies nativas, según plan de manejo | x | x | x | Hectáreas intervenidas
Biodiversidad | Riqueza de especies presentes | Número de especies de flora y fauna registradas en monitoreos, comparado con línea base |  | x | x | Número de especies
Servicios ecosistémicos | Calidad y cantidad de servicios ecosistémicos mejorados | Medición de los servicios ecosistémicos mejorados |  | x | x | Unidad de acuerdo al servicio ecosistémico priorizado
Gobernanza y participación | Participación comunitaria en decisiones | Proporción de miembros de la comunidad que participan en las diferentes estancias de gobernanza, asambleas y decisiones del PMF. | x | x | x | % de participación
Control y vigilancia | Incidencias de tala ilegal | Número de eventos reportados de aprovechamiento ilegal dentro de la UMF | x | x | x | Número de casos
Monitoreo comunitario | Reportes enviados a las diferentes instancias de monitoreo | Cantidad de reportes de monitoreo enviados a las autoridades y su validación | x | x | x | Número de reportes
Rentabilidad y medios de vida | Ingresos por venta de productos forestales | Valor total generado por la venta de PFM certificados y legales | x | x | x | COP/año
Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Slide 7: No alcanzar los objetivos y metas del proyecto abre paso al Manejo adaptativo
Ejemplo de metas para proyectos de SbN de de Manejo forestal sostenible comunitario-maderables
Corto plazo de 0 a 1años | Mediano plazo de 2 a 5años | Largo plazo de 6 años en adelante
Cumplir el 100 % del volumen de aprovechamiento autorizado para el periodo reportado | Incorporar al menos 2 nuevas especies nativas al plan de aprovechamiento diversificado. | Garantizar que el 100 % del aprovechamiento sea certificado como sostenible
Capacitar al 80 % de los integrantes de la empresa forestal comunitaria en técnicas silvícolas sostenibles. | Poner en marcha el centro de transformación de productos forestales maderables, con dotación de equipos y herramientas | Consolidar un portafolio estable de especies aprovechadas con planes de regeneración
Registrar el 100 % de las especies aprovechadas en el sistema de seguimiento | Poner en marcha el modelo de administración y operación de la empresa forestal comunitaria | Consolidación de acuerdos de comercialización y contratos de suministro
Capacitar al 100% de los responsables del sistema de monitoreo e iniciar el registro de datos | Implementar un sistema de trazabilidad de la madera | 
Constituir el vivero de especies nativas | Registrar el 100% de los datos del sistema de monitoreo | 
 | Iniciar procesos de diferenciación o certificación de madera | 
 | Llevar registros de todas las ventas de madera que se realicen | 
 | Implementar el 100% de las metas de restauración y enriquecimiento forestal para la fecha a reportar | 
Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Slide 8: Elementos mínimos para la toma de datos
Debe ser sencilla económica, eficiente y replicable
Se debe dar de manera continua para poder evidenciar cambios, dejando información disponible a largo plazo
Se deben proponer variables respuesta fáciles de medir, así como indicadores de evaluación que se puedan medir a corto, mediano y largo plazo
Los indicadores deben poder reflejar umbrales que permitan una alerta temprana y deben ser viables, verificables y eficientes. Además de estar estrechamente relacionados con el objetivo
Debe existir una frecuencia o temporalidad de medición. La toma de datos se debe hacer de forma participativa con la comunidad, jóvenes y niños
Al momento de implementar el monitoreo se deben establecer diseños de muestreo y formatos para la toma de datos, así como responsables de la toma de datos, sistematización y análisis
(Aguilar-Garavito et al. 2015)

## Slide 9: ¿Cada cuánto se realiza el monitoreo?
La temporalidad esta relacionada con el lapso de tiempo en el que se tienen que alcanzar las metas (corto, mediano y largo plazo). Estos plazos se determinan a partir de los aspectos ambientales y socioecológicos identificados en el diagnóstico y según las alternativas implementadas en los proyectos de SbN de Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Pasos y temporalidad para el diseño e implementación de un programa de monitoreo a procesos de restauración (Tomado de: Aguilar-Garavito et al. 2015)
Es importante resaltar los ajustes que pueden resultar de la toma de datos continua y que se verán reflejados en la etapa de seguimiento

## Slide 10: ¿Quién hace el monitoreo y la evaluación?
Se debe tener un equipo encargado del diseño e implementación del programa de monitoreo de SbN donde se mide el éxito de las actividades implementadas de acuerdo con los objetivos y metas planteadas. El equipo deberá estar conformado por representantes de cada uno de los actores identificados durante la etapa de preparación, y también se debe contar con uno o más expertos en SbN de Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario según la escala del proyecto
Experto en SbN de Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Identifica los datos a tomar en campo.
Establece los
indicadores adecuados para monitorear la SbN
Capacita a la
comunidad en la toma de datos
Vocero de la comunidad
Coordina las labores y ejercicios del monitoreo y evaluación
Organiza reuniones y recolección de datos periódicos con la comunidad
Representante de la CAR
Asesora sobre la pertinencia de la SbN para el territorio o región
Talleres o charlas sobre POMCA instrumentos pertinentes para la SbN
Representante ONG
Comunica los resultados y aprendizajes del monitoreo y evaluación a todos los actores
Lidera espacios
de discusión

## Slide 11: Referencias bibliográficas
Aguilar-Garavito, M. y W. Ramírez (Eds.). 2015. Monitoreo a procesos de restauración ecológica, aplicado a ecosistemas terrestres. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D.C., Colombia
European comission. (2021). Evaluating the Impact of Nature-based Solutions: A Handbook for Practitioners. https://ec.europa.eu/info/news/evaluating-impact-nature-based-solutions-handbook-practitioners-2021-may-06_en
Instituto Alexander von Humboldt.(2017).Propuesta de monitoreo comunitario a la restauración Mojana. http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35300
Calle, Z., M. Carvajal y A. Giraldo. (2015). Monitoreo participativo e indicadores socioeconómicos de la restauración ecológica. Pp: 67. En: Aguilar-Garavito M. y W. Ramírez (Eds.). Monitoreo a procesos de restauración ecológica, aplicado a ecosistemas terrestres. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D.C., Colombia