## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Planificación y gestión participativa del turismo sostenible

## Léame
Etapa de seguimiento
Plantilla DOFA para el diligenciamiento de lecciones aprendidas en proyectos de SbN
La plantilla DOFA permite identificar los principales aprendizajes tanto positivos como negativos que se han reconocido en marco del proyecto a partir de los siguientes campos
Fortalezas | Oportunidades | Debilidades | Amenazas
A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden evidenciar las principales fortalezas como (Recursos controlados, capacidades especiales y habilidades que existen en el territorio y tienen una posición privilegiada y competitiva) | Desde las etapas iniciales del ciclo del proyecto se pueden identificar factores externos que resultan positivos y aprovechables, pueden suceder en el entorno del territorio y permiten obtener ventajas competitivas | Son factores internos que causan una posición desfavorable, entre ellos la carencia de recursos y habilidades, actividades que no son desarrolladas positivamente, etc. Es importante identificarlas ya que a partir de ellas se pueden generar estrategias para la mejora continua | Son situaciones que provienen del exterior y que ponen en peligro la iniciativa, ya que generalmente no son controlables. Es importante identificarlas porque pueden ser un obstáculo para el desarrollo correcto del proyecto

## Plantilla
LECCIONES APRENDIDAS
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
| Interno | Externo
Positivo | Fortalezas | Oportunidades
Negativo | Debilidades | Amenazas
Fuente: adaptado de IICA, 2014.

## Ejemplo
LECCIONES APRENDIDAS
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
| Interno | Externo
Positivo | Fortalezas | Oportunidades
| 1. La articulación entre actores de la cadena de valor del turismo Lección: Las alianzas multiactor fortalecen la gobernanza territorial y la sostenibilidad del turismo comunitario. Se aprendió que la existencia de espacios de planificación conjunta (mesas, redes o comités) permite continuidad institucional, evita duplicidad de acciones y promueve confianza entre comunidades, autoridades y operadores. 2. La puesta en marcha del plan estratégico con los actores de la red Lección: La planificación participativa aumenta el sentido de pertenencia y facilita la corresponsabilidad en la ejecución. Se aprendió que la hoja de ruta construida colectivamente sirve como herramienta de gestión para alinear visiones y facilitar la rendición de cuentas. 3. La implementación de la zonificación de uso, la reconversión productiva y la determinación de la capacidad de carga. Lección: La gestión técnica del territorio mediante estudios participativos de capacidad de carga reduce conflictos entre conservación y uso turístico. Se aprendió que integrar herramientas de manejo ambiental con saberes locales genera mayor cumplimiento y apropiación comunitaria. 4. El conocimiento ancestral, los saberes locales Lección:Incorporar prácticas culturales tradicionales en los productos turísticos fortalece la autenticidad y genera ventajas competitivas. Se aprendió que la transmisión intergeneracional del conocimiento debe reconocerse como patrimonio vivo y gestionarse mediante procesos de salvaguardia y capacitación. 5. Diversidad natural y cultural del territorio. Lección: La diversidad biocultural es un activo estratégico. Se aprendió que la interpretación ambiental y cultural, cuando es gestionada por las comunidades locales, refuerza la identidad territorial y mejora la experiencia del visitante | 1. Aumento del interés público y privado en turismo sostenible. Lección: Los fondos y programas de apoyo (FONTUR, cooperación internacional, Negocios Verdes) son catalizadores, pero requieren capacidades locales de gestión de proyectos. Se aprendió que la formación en formulación y rendición técnica-financiera es clave para acceder a estos recursos. 2. Demanda por experiencias auténticas y de base comunitaria. Lección: Se aprendió que la autenticidad es una ventaja comparativa: los visitantes valoran experiencias culturalmente coherentes y ambientalmente responsables, lo cual exige fortalecer narrativas locales, guías comunitarios y estándares de hospitalidad. 3. Certificación de buenas prácticas y sellos de sostenibilidad. Lección: Procesos de certificación (como el sello de Negocios Verdes) generan aprendizaje organizativo. Se aprendió que, más allá del sello, el proceso de autoevaluación mejora la gestión interna y la percepción de calidad. 4. Integración de SbN en la planificación pública. Lección: Vincular las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) al ordenamiento territorial permite institucionalizar la sostenibilidad. Se aprendió que incluir los proyectos turísticos comunitarios en los POT o EOT fortalece su legitimidad y sostenibilidad a largo plazo.
Negativo | Debilidades | Amenazas
| 1. Infraestructura turística básica limitada. Lección: Se aprendió que la infraestructura no debe concebirse solo como obra física, sino como sistema integral de accesibilidad, seguridad y confort. Las soluciones modulares o basadas en materiales locales son más sostenibles y apropiadas. 2. Falta de formalización de emprendimientos. Lección: La informalidad limita el acceso a mercados y programas de apoyo. Se aprendió que la asistencia jurídica y contable debe ser parte del fortalecimiento empresarial comunitario. 3. Bajas capacidades técnicas y herramientas digitales. Lección: Se aprendió que la alfabetización digital es un factor crítico de inclusión: comunidades con acceso y manejo de TIC pueden mejorar promoción, reservas y trazabilidad turística. 4. Conflictos internos en manejo de conocimiento. Lección: Los conflictos se reducen con acuerdos internos de gobernanza. Se aprendió que los comités de gestión del conocimiento y la rotación de roles fortalecen la equidad y transparencia institucional. ) | 1. Eventos climáticos extremos. Lección: La resiliencia turística depende de la planificación ambiental preventiva. Se aprendió que incorporar análisis de riesgo climático y medidas de adaptación en los planes de turismo comunitario reduce vulnerabilidades. 2. Variabilidad en la demanda turística. Lección: Se aprendió que diversificar la oferta (turismo educativo, científico, gastronómico, espiritual) ayuda a mantener ingresos en temporadas bajas. 3. Competencia de operadores externos no responsables. Lección: Se aprendió que las comunidades deben fortalecer su posicionamiento mediante estrategias de marketing ético, narrativas locales y certificaciones de turismo responsable. Inseguridad y conflictos socioambientales. Se aprendió que la articulación con autoridades locales y la inclusión de protocolos de seguridad participativa mejora la confianza del visitante y reduce riesgos.
Fuente: adaptado por Corporación Biocomercio Sostenible y Skaphe, 2025.