## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Manejo forestal sostenible comunitario – maderables
Meliponicultura sostenible

## Léame
Instructivo
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases: preoperativas, operativas y mantenimiento
Fase preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de los proyectos de SbN.
Fase operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de proyectos de SbN
Fase mantenimiento
La fase de mantenimiento se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN
Ejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades ténicas asociadas a proyectos de SbN. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la fase preoperativa en la etápa de planificación, paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos y muestra de manera amplia en cronograma calendario la realización de las actividades
Ejecución de actividades

## Plantilla EA
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Pre-operativas | Preparación
Formulación
Planificación
Operativas | Implementación
Mantenimiento y monitoreo

## Plantilla responsables
Tipo de pesonal
Coordinador/a del proyecto y especialista en meliponicultura
Auxiliar administrativo
Especialista en Restauración Ecológica y Flora Melífera
Asistente Técnico-Operativo
Especialista en Valor Agregado y Comercialización
Note on B1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.

## Formato Ejecución actividades
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Coordinador/a | [12 empty] | 2026-02-05 | 2026-01-30
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Coordinador/a | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-01-02
|  | Revisión de la normativa legal | Coordinador/a
|  | Identificación y descripción de actores | Técnico operativo
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Coordinador/a
| Formulación | Delimitar el área - polígono de intervención | Coordinador/a / técnico operativo/ Especialista en restauración ecológica | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-30
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria | Coodinador/a
|  | Definir objetivos y metas | Coordinador/a - Especialista en restauración ecológica
|  | Valorar beneficios y cobeneficios | Coodinador/a - Especialista en restauración ecológica | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-30
|  | Identificar alternativas | Coodinador/a - Especialista en restauración ecológica
| Planificación | Analizar riesgos | Coordinador/a | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | Seleccionar equipo técnico | Coordinador/a
|  | Construcción de diseños y/o planos | Coodinador/a - Especialista en restauración ecológica - Tecnico operativo
|  | Definir protocolo de monitoreo | Coodinador/a - Especialista en restauración ecológica - Tecnico operativo | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Coodinador/a | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos de gobernanza y colaboración. | Coordinador/a - tecnico operativo | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-30
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Coodinador/a - Especialista en restauración ecológica - Tecnico operativo - especialista en valor agregado y comercialización | [12 empty] | 2026-06-01 | 2027-08-01
|  | Realizar actividades de monitoreo | Especialista en restauración - Técnico operativo | [12 empty] | 2026-06-01 | 2027-08-31
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN | Coodinador del proyecto | [12 empty] | 2026-06-01 | 2027-08-31