## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Meliponicultura sostenible

## Léame
Etapa de seguimiento
Plantilla DOFA para el diligenciamiento de lecciones aprendidas en proyectos de SbN
La plantilla DOFA permite identificar los principales aprendizajes tanto positivos como negativos que se han reconocido en marco del proyecto a partir de los siguientes campos
Fortalezas | Oportunidades | Debilidades | Amenazas
A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden evidenciar las principales fortalezas como (Recursos controlados, capacidades especiales y habilidades que existen en el territorio y tienen una posición privilegiada y competitiva) | Desde las etapas iniciales del ciclo del proyecto se pueden identificar factores externos que resultan positivos y aprovechables, pueden suceder en el entorno del territorio y permiten obtener ventajas competitivas | Son factores internos que causan una posición desfavorable, entre ellos la carencia de recursos y habilidades, actividades que no son desarrolladas positivamente, etc. Es importante identificarlas ya que a partir de ellas se pueden generar estrategias para la mejora continua | Son situaciones que provienen del exterior y que ponen en peligro la iniciativa, ya que generalmente no son controlables. Es importante identificarlas porque pueden ser un obstáculo para el desarrollo correcto del proyecto

## Plantilla
LECCIONES APRENDIDAS
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
| Interno | Externo
Positivo | Fortalezas | Oportunidades
Negativo | Debilidades | Amenazas
Fuente: adaptado de IICA, 2014.

## Ejemplo
LECCIONES APRENDIDAS
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
| Interno | Externo
Positivo | Fortalezas | Oportunidades
| Recursos, capacidades o condiciones del territorio que dieron ventaja al proyecto. Lecciones aprendidas: - Existencia de especies nativas de abejas sin aguijón adaptadas al ecosistema local. - Conocimientos tradicionales sobre manejo de abejas y plantas melíferas en las comunidades. - Alto nivel de compromiso y sentido de pertenencia de las familias participantes. - Articulación interinstitucional y acompañamiento técnico permanente. - Disposición del territorio con amplia cobertura vegetal y disponibilidad de recursos florales. - Buen nivel de cooperación entre productores y técnicos. - Identidad cultural fortalecida en torno al uso sostenible de la biodiversidad. - Existencia de materiales y recursos locales para la construcción de meliponarios. | Condiciones externas favorables que pueden potenciar el impacto o la sostenibilidad del proyecto. Lecciones aprendidas: - Creciente demanda de productos naturales, orgánicos y sostenibles en mercados nacionales e internacionales. - Mayor interés institucional en la conservación de polinizadores y biodiversidad. - Existencia de políticas públicas y programas de fomento agroecológico y bioeconómico. - Posibilidad de certificación en Buenas Prácticas Apícolas o producción orgánica. - Acceso a recursos de cooperación internacional para proyectos de conservación. - Potencial para integrar la meliponicultura al turismo de naturaleza y educación ambiental. - Avance en la investigación científica sobre abejas nativas en universidades y ONGs. - Mayor visibilidad del papel ecológico de los polinizadores en estrategias de cambio climático.
Negativo | Debilidades | Amenazas
| Limitaciones o carencias internas que dificultaron la implementación o el cumplimiento de metas. Lecciones aprendidas: - Escasa experiencia técnica inicial en el manejo de abejas sin aguijón. - Falta de infraestructura adecuada (cajas, meliponarios, herramientas, espacios de capacitación). - Dificultades en el registro y monitoreo sistemático de las colonias. - Poca capacidad administrativa y organizativa para la comercialización. - Desigual participación entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. - Limitada articulación entre actores locales en algunos momentos del proceso. - Dependencia del apoyo externo para la continuidad de actividades. - Falta de planes de manejo claros para las especies nativas específicas del territorio. | Situaciones o condiciones del entorno que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto. Lecciones aprendidas: - Deforestación y pérdida de hábitat natural de las abejas nativas. - Variabilidad climática que afecta la floración y disponibilidad de recursos. - Riesgo de contaminación por agroquímicos provenientes de cultivos cercanos. - Presencia de plagas, depredadores o competencia con abejas exóticas (Apis mellifera). - Escaso reconocimiento legal y comercial de los productos derivados de meliponicultura. - Dificultades logísticas de transporte para acceder a mercados. - Cambios en las prioridades institucionales o reducción de financiamiento. - Migración de jóvenes rurales que afecta la continuidad del conocimiento local.
Fuente: adaptado por Corporación Biocomercio Sostenible y Skaphe, 2025.