## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Manejo forestal sostenible comunitario – maderables

## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de SbN; se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de proyectos de SbN.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y tiene en cuenta las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a proyectos de SbN. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados
Responsables
Los responsables de un proyecto de SbN son el equipo de trabajo o personal vinculado a este. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: en el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluye la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad) | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento, contempla en general, mano de obra e insumos, además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente, contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos
Ver Plan de compras

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuestos | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | a) Fecha de inicio del proyecto | Mes 1 | Corto Plazo (0 a 1 año) | Responsables!A1 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | b) Porcentaje del territorio diagnosticado c) Claridad sobre beneficiarios o grupo comunitario con los que se desarrollará el proyecto | Mes 1 al Mes 2
Revisión de la normativa legal
Identificación y Descripción de actores
Identificación de fuentes y esquemas de financiación
| Formulación | Delimitar el área | d) Objetivos y metas definidos e) Grupo y caracteristicadas de le empresa forestal comunitaria definidas (integrantes, figura jurídca y pasos para conformación) | Mes 3 al Mes 5
Definir mecanismos de participación comunitaria
Definir Objetivos y metas
|  | Valorar beneficios y beneficios | g) Polígonos de intervención delimitados | Mes 5
Identificar alternativas
| Planificación | Analizar riesgos | h) Costos planificados/costos del proyecto. e) Plan de manejo forestal y permiso de aprovechamiento radicado ante la autoridad ambiental | Mes 6 al Mes 10
Seleccionar equipo técnico
Construcción de diseños y/o planos
|  | Definir protocolo de monitoreo | i) Definición de variables o indicadores | Mes 10
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | j) Comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | Mes 10 a Mes 12
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos de gobernanza | k) Número de acuerdos firmadas | Mes 13 al Mes 16 | Mediano plazo (2 años) |  | $Operativo'!A1
|  | Ejecutación de labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | l) Porcentaje del plan implementado | Mes 17 a Mes 24
|  | Realizar actividades de monitoreo | m) Porcentaje del plan de monitoreo implementado | Mes 13 al Mes 24
Mantenimiento y monitoreo |  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | n) Porcentaje de áreas inspeccionadas | Mes 13 al Mes 24 y siguientes | Largo plazo (3 a 10 años) |  | $S&E'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | o) Análisis del cumplimiento de objetivos | Mes 16; Mes 20; Mes 24 y siguientes
|  | Identificar ajustes | p) Fecha de finalización del proyecto | Permenente
Fuente: Adaptado Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Actividades de MFS
Regresar a instructivo
Aprestamiento
Plan de manejo forestal Comunitario
Permiso de aprovechamiento comunitario
Acompañamiento técnico
Control y vigilancia forestal.
(1-2 años)
Manejo forestal sostenible comunitario
Acciones
Aprovechamiento de productos forestales maderables (PFM).
Restauración en áreas deforestadas, enriquecimiento de especies nativas en bosques naturales degradados y
Desarrollo de vivero para restauración/enriquecimiento de bosques
Conservación y protección de ecosistemas a través de sitios sagrados, reservas forestales, pago por servicios ambientales (e.g. carbono, agua)
Monitoreo comunitario participativo y acciones de control y vigilancia relacionados con el manejo forestal comunitario.
Fortalecimiento de capital social y comunitario
Participación comunitaria
Acompañamiento socio-organizacional
Escuela de selva
Formación de vigías
Incentivo a la conservación
Transformación
Centro de transformación de PM y PNM. Encadenamiento. Agregar valor.
Dotación de equipos y herramientas
Modelo de administración y operación
(2-5 años)
Comercialización
Modelo de negocio
Acompañamiento empresarial y jurídico
Acuerdos de comercialización
Contratos de suministro
6 a 10 años
Fases
Adaptado de Manejo Forestal Comunitario: conceptos básicos, contexto y avances en Colombia (Yepes Quintero, Ruiz, Mora, Santos Acuña, & Guerrero Useda, 2020, p. 36), FAO, MADS, Unión Europea

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor con prestaciones | Valor parcial | Regresar instructivo
Coordinador/a del proyecto | 1 | 24 | 50% | 15200000 | 182400000
Auxiliar administrativo | 1 | 24 | 100% | 7600000 | 182400000
Forestal | 1 | 24 | 100% | 12920000 | 310080000
Cuadrilla de campo | 3 | 4 | 100% | 3800000 | 45600000
Especialista social /facilitador comunitario | 1 | 20 | 70% | 12920000 | 180880000
Especialista en Bioeconomía , negocios y cadenas de valor sostenibles | 1 | 16 | 70% | 12920000 | 144704000
Enlace local | 1 | 22 | 100% | 7600000 | 167200000
Especialista en restauración y viveros | 1 | 18 | 70% | 12920000 | 162792000
Responsable de viveros | 1 | 18 | 100% | 3800000 | 68400000
Especialista en monitoreo y SIG | 1 | 12 | 100% | 12920000 | 155040000
Especialista en dentrología | 1 | 2 | 100% | 12920000 | 25840000
Note on B2: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on C2: Usuario: Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: Usuario: Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on G2: Usuario: Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto | 1 | 12 | 50% | 15200000 | 91200000
| Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 7600000 | 91200000
| Forestal | 1 | 12 | 100% | 12920000 | 155040000
| Cuadrilla de campo | 3 | 4 | 100% | 3800000 | 45600000
| Especialista social /facilitador comunitario | 1 | 10 | 70% | 12920000 | 90440000
| Especialista en Bioeconomía , negocios y cadenas de valor sostenibles | 1 | 6 | 70% | 12920000 | 54264000
| Enlace local | 1 | 10 | 100% | 7600000 | 76000000
| Especialista en restauración y viveros | 1 | 10 | 70% | 12920000 | 90440000
| Responsable de viveros | 1 | 10 | 100% | 3800000 | 38000000
| Especialista en monitoreo y SIG | 1 | 6 | 100% | 12920000 | 77520000
| Especialista en dentrología | 1 | 2 | 100% | 12920000 | 25840000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 835544000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Papelería |  |  | 12 | 400000 | 4800000
| concertación y costos oprativos |  | 1 | 1 | 967000 | 967000
| Transporte terrestre |  | Día | 120 | 600000 | 72000000
| Viáticos |  | Día | 120 | 100000 | 12000000
| Alojamientos |  | Día | 120 | 180000 | 21600000
| Transporte aéreo |  | TkT | 6 | 800000 | 4800000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 8 | 1200000 | 9600000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 125767000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 961311000
A.I.U | [5 empty] | 96131100
Total | [5 empty] | 1057442100
IVA (19%) | [5 empty] | 200913999
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 1258356099
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $Operativo
Presupuesto operativo
Nucleación
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto | 1 | 12 | 50% | 15200000 | 91200000
| Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 7600000 | 91200000
| Forestal | 1 | 12 | 100% | 12920000 | 155040000
| Especialista social /facilitador comunitario | 1 | 10 | 70% | 12920000 | 90440000
| Especialista en Bioeconomía , negocios y cadenas de valor sostenibles | 1 | 10 | 70% | 12920000 | 90440000
| Enlace local | 1 | 10 | 100% | 7600000 | 76000000
| Especialista en restauración y viveros | 1 | 8 | 70% | 12920000 | 72352000
| Responsable de viveros | 1 | 8 | 100% | 3800000 | 30400000
| Especialista en monitoreo y SIG | 1 | 6 | 100% | 12920000 | 77520000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 774592000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Costo de aprovechamiento y transformación (*) primaria |  | 1 | 1 | 240348500 | 240348500
| Transporte menor (*) |  | 1 | 1 | 258000000 | 258000000
| Transporte Mayo a Bogotá(*) |  | 1 | 1 | 44307365 | 44307365
| Costo adecuación caminos(*) |  | 1 | 1 | 5400000 | 5400000
| Costos TCAF(*) |  | 1 | 1 | 145275022 | 145275022
| Medidas de compensación (*) |  | 1 | 1 | 48330000 | 48330000
| Transporte terrestre |  | Día | 120 | 600000 | 72000000
| Viáticos |  | Día | 120 | 100000 | 12000000
| Alojamientos |  | Día | 120 | 180000 | 21600000
| Transporte aéreo |  | TkT | 6 | 800000 | 4800000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 8 | 1200000 | 9600000
| Recursos invesrsión inicial para centro de transformación de productos forestales |  | 1 | 1 | 800000000 | 800000000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 861660887
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 1636252887
A.I.U | [5 empty] | 163625288.7
Total | [5 empty] | 1799878175.7
IVA (19%) | [5 empty] | 341976853.383
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 2141855029.083
(*)ONF Andina, & GGGI. (2022). Guía técnica para el manejo forestal sostenible: Desarrollo de herramientas técnicas de economía forestal a nivel nacional y subnacional. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Embajada de Noruega.
Costos para 1 ha
Note on C4: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables
Note on D114: German Romero Quintero: Hacer un análisis por unidad geomorfológica, se pueden guiar por el mapa de unidades de suelo que tiene el IGAC en su geoportal, o guiarse por criterios técnicos geomorfológicos.

## $S&E
Seguimiento
Monitoreo | Unidad | cantidad | Valor unitario | Valor total
Coordinador/a del proyecto | Mes | 0.6 | 15200000 | 3660000
Forestal | Mes | 0.6 | 12920000 | 3660000
Especialista social /facilitador comunitario | Mes | 0.6 | 12920000 | 1200000
Especialista en Bioeconomía , negocios y cadenas de valor sostenibles | Mes | 0.6 | 12920000 | 2700000
Enlace local | Mes | 0.6 | 7600000 | 6100000
Especialista en monitoreo y SIG | Mes | 0.6 | 12920000 | 6100000
27970000
Directos: | Día | 16 | 1000000 | 16000000
43970000