## Léame
Instructivo
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento.
Fase preoperativa
En la fase pre-operativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN Turismo de naturaleza.
Fase operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas, e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de la SbN Turismo de naturaleza.
Fase de mantenimiento
La fase de mantenimiento se realiza una vez se haya culminado la etapa de implementación, y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN Turismo de naturaleza.
Ejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades ténicas asociadas a la SbN Turismo de naturaleza. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la fase pre-operativa en la etapa de planificación Paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos; y muestra de manera amplia en cronograma de realización de las actividades.
Ejecución de actividades

## Formato Ejecución actividades
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Finalización
|  |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Coordinador | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-01-12 | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Coordinador del proyecto, coordinador tejido social, profesional ciencias naturales | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
|  | Revisión de la normativa legal | Coordinador del proyecto, coordinador tejido social, profesional ciencias naturales | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
|  | Identificación y descripción de actores | Coordinador del proyecto, coordinador tejido social, profesional ciencias naturales | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Coordinador | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
| Formulación | Delimitar el área | Coordinador del proyecto, coordinador tejido social, profesional ciencias naturales | bar: Cronograma - Fechas Mes 2
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria | Coordinador tejido social | bar: Cronograma - Fechas Mes 2
|  | Definir objetivos y metas | Coordinador | bar: Cronograma - Fechas Mes 2
|  | Valorar bneficios y cobeneficios | Profesional social | bar: Cronograma - Fechas Mes 2
|  | Identificar alternativas | Coordinador del proyecto, coordinador tejido social, profesional ciencias naturales | bar: Cronograma - Fechas Mes 3
| Planificación | Analizar riesgos | Coordinador | bar: Cronograma - Fechas Mes 4
|  | Seleccionar equipo técnico. | Coordinador | bar: Cronograma - Fechas Mes 4
|  | Construcción de diseños y/o planos | Técnico | bar: Cronograma - Fechas Mes 4
|  | Definir protocolo de monitoreo | Técnico | bar: Cronograma - Fechas Mes 5
|  | Proyectar actividades, definir costos, responsables y plan de costos | Coordinador | bar: Cronograma - Fechas Mes 5 to Cronograma - Fechas Mes 6
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Coordinador | bar: Cronograma - Fechas Mes 7
|  | Ejecuciones de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Coordinador | bar: Cronograma - Fechas Mes 7
|  | Realizar actividades de monitoreo | Profesional | bar: Cronograma - Fechas Mes 7
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN | Coordinador | bar: Cronograma - Fechas Mes 7 to Cronograma - Fechas Mes 12
Mantenimiento y monitoreo |  |  | Profesional | bar: Cronograma - Fechas Mes 9 to Cronograma - Fechas Mes 12

## Responsables
Tipo de pesonal
Coordinador del proyecto
Coordinador tejido social
Profesional social
Profesional ciencias naturales
Técnico contabilidad
Coordinador del proyecto, coordinador tejido social, profesional ciencias naturales
Analista SST
Mano de obra no calificada
Note on B1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.