## Léame
Instructivo
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases: preoperativas, operativas y mantenimiento.
Fase preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN de restauración de ecosistemas acuáticos.
Fase operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de la SbN de restauración de ecosistemas acuáticos.
FAse mantenimiento
La fase de mantenimiento se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN de restauración de ecosistemas acuáticos.
Ejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades técnicas asociadas a la SbN de restauración de ecosistemas acuáticos. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la fase pre operativa en la etapa de planificación, paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos y muestra de manera amplia en cronograma calendario la realización de las actividades.
Ejecución de actividades

## Plantilla EA
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Preoperativas | Preparación
Formulación
Planificación
Operativas | Implementación
Mantenimiento y monitoreo

## Plantilla responsables
Tipo de personal
Director
Coordinador
Administrador
Profesional
Técnico
Auxiliar
Analista SST
Mano de obra no calificada

## Formato ejecución actividades
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Preoperativas | Preparación | Caracterización y análisis de la cuenca y su territorio. | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos. | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal. | Profesional | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Identificación y descripción de actores. | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación. | Técnico | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
| Formulación | Delimitar el área de impacto de la restauración. | Profesional | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria. | Coordinador | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
|  | Definir objetivos y metas. | Director | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y cobeneficios. | Profesional | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
|  | Identificar alternativas y estrategias de restauración. | Profesional | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos. | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico. | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Construcción de estrategias de restauración. | Profesional | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Evaluar la idoneidad de cada estrategia. | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo. | Profesional | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Proyectar actividades y responsables. | Coordinador | [12 empty] | 2022-05-25 | 2022-05-25
|  | Definir costos y plan de pagos. | Administrador | [12 empty] | 2022-06-25 | 2022-06-25
|  | Asegurar material vegetal en viveros propios o cercanos. | Técnico | [12 empty] | 2022-07-25 | 2022-07-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos. | Coordinador | [12 empty] | 2022-08-25 | 2022-08-25
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento. | Coordinador | [12 empty] | 2022-09-25 | 2022-09-25
|  | Realizar actividades de monitoreo. | Mano de obra no calificada | [12 empty] | 2022-10-25 | 2022-10-25
|  | Realizar talleres de evaluación participativa. | Técnico | [12 empty] | 2022-12-25 | 2022-12-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Coordinador | [12 empty] | 2022-12-25 | 2022-12-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  | Analista SST | [12 empty] | 2022-12-25 | 2022-12-25

## Responsables
Tipo de personal
Director
Coordinador
Administrador
Profesional
Técnico en SIG
Auxiliar
Analista SST
Mano de obra no calificada