## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de la SbN Coberturas vegetales como solución natural de infraestructura y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Estos costos son a manera de ejemplo y deben ser elaborados por los expertos acorde a la alternativa a implementar
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberán ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto.
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de la SbN Coberturas vegetales como solución natural de infraestructura.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN Coberturas vegetales como solución natural de infraestructura.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a la SbN Coberturas vegetales como solución natural de infraestructura. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajos de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto.
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados.
Responsables
Los responsables de un proyecto para SbN Coberturas vegetales como solución natural de infraestructura es el equipo de trabajo o personal vinculado al proyecto. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas. Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: En el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluyen la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad). | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación. Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U. como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto.
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento contemplado en general, mano de obra e insumos; además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto. | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico, el tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero y al plan de acción del proyecto. Tenga presente contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos.
Ver Plan de compras

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuesto | [8 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Fecha de entrega | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Fecha de inicio del proyecto | 2022-02-25 | Corto Plazo | Responsables!A1 | 2022-02-25 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Área caracterizada (ha) / Área a caracterizar (meta) | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación y Descripción de actores |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
| Formulación | Delimitar el área | Área evaluada/áreas planteadas en la meta | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Definir Objetivos y metas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y beneficios |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Identificar alternativas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos | Costos Planificados/Costos del proyecto | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Construcción de diseños y/o planos |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo | Definición de variables o indicadores | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Áreas implementadas/ Áreas a implementar | 2022-05-25 | Mediano plazo |  | 2022-05-25 | $Operativo'!A1
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento |  | 2022-06-25 |  |  | 2022-06-25
|  | Realizar actividades de monitoreo |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-07-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Revisión o aportación externa | 2022-08-25 |  |  | 2022-08-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  | 2022-09-25 | Largo Plazo |  | 2022-09-25 | '$Mantenimiento'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Análisis del cumplimiento de objetivos | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-25 | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes | Fecha de finalización del proyecto | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-25

## Temporalidad
Regresar a instructivo
Plazo | Años
Corto | 0-1
Mediano | 2
Largo Plazo | 3 - 10
Fuente: | Aguilar-Garavito, Mauricio et al, (2015)

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Regresar instructivo
Director | 1 | 12 | 100% | 8000000 | 96000000
Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Ingeniero Civil | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Ecólogo - Sistemas de información geográfica | 1 | 4 | 100% | 6900000 | 27600000
Biólogo | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Arquitecto paisajísta | 1 | 10 | 100% | 6900000 | 69000000
Coordinador tejido social | 1 | 12 | 100% | 7500000 | 90000000
Mano de obra no calificada | 8 | 10 | 50% | 1000000 | 40000000
Información de apoyo: cálculo de un salario mínimo
Salario mínimo
Dotación laboral
Año | 2021 | Guantes | 6800
Smlmv: | 908526 | Botas | 18548
Subsidio transporte | 106454 | Gafas | 3000
Días laborales mes | 30 | Chalecos Visibilidad | 0
Horas laborales al día | 8 | Cascos con barbuquejo | 0
|  | Total | 28348
¡
Análisis de prestaciones sociales personal con salario inferior a 2 smmv, válido para oficiales y ayudantes |  | Costo trabajador mensual
Salario | 100% | 908526
Cesantías | 8.33% | 0
Vacaciones | 4.17% | 0
Prima de servicios | 8.33% | 0
Intereses a las cesantías | 1% | 0
Subsidio de transporte | 11.72% | 106454
Aportes Salud | 8.5% | 0
Aportes Riesgos Profesionales | 6.96% | 0
Aportes Pensión | 12% | 0
Aporte SENA | 2% | 0
Aporte ICBF | 3% | 0
Aporte CCF | 4% | 0
Dotación de labor | 0.7801% | 7087
Total Prestaciones Sociales | 170.8% | 1022067
Descripción de mano de obra
| Un | VR Día | Factor | VR Día integral
Obrero con prestaciones | Día | 30284.2 | 8.33% | 2522.6739
Note on B2: ====== ID#AAAAUr04mKA Usuario (2022-02-11 16:28:27) Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on C2: ====== ID#AAAAUr04mKQ Usuario (2022-02-11 16:28:27) Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: ====== ID#AAAAUr04mKE Usuario (2022-02-11 16:28:27) Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on F2: ====== ID#AAAAUr04mKM Usuario (2022-02-11 16:28:27) Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este item se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Los valores unitarios son establecidos por el proyecto y los recursos que se dispongan
Note on G2: ====== ID#AAAAUr04mJ4 Usuario (2022-02-11 16:28:27) Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cant | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Director | 1 | 12 | 100% | 10000000 | 120000000
| Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 8000000 | 96000000
| Ingeniero Civil | 1 | 12 | 50% | 6900000 | 41400000
| Ecólogo - Sistemas de información geográfica | 1 | 4 | 100% | 3500000 | 14000000
| Biólogo | 1 | 12 | 100% | 1500000 | 18000000
| Arquitecto paisajísta | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
| Coordinador tejido social | 1 | 12 | 100% | 1000000 | 12000000
| Mano de obra no calificada | 4 | 2 | 100% | 1000000 | 8000000
Subtotal Equipo de trabajo: | [5 empty] | 392200000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Diseño techo verde |  | Global | 1 | 5000000 | 5000000
| Selección de especies |  | Estudio | 1 | 1000000 | 1000000
| Estudio estructural si se requiere |  | global | 1 | 2000000 | 2000000
| Transporte |  | día | 10 | 50000 | 500000
| Implementación de protocolos de bioseguridad y protección personal |  | Global | 12 | 2000000 | 24000000
Subtotal Otros costos directos | [5 empty] | 32500000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 424700000
A.I.U | [5 empty] | 42470000
Total Proyecto incluido IVA | [5 empty] | 467170000
IVA (19%) | [5 empty] | 88762300
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 555932300
Note on C6: ====== ID#AAAAUr04mKI Usuario (2022-02-11 16:28:27) El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $Operativo
Presupuesto operativo
| Techo Verde | [5 empty] | Listado de estrategias o técnicas
Techos verdes
| Actividad | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Valor por km
| Categoría de inversión | Unidad | Cant | V/Unitario | Valor total
1. Costos directos Año 1
1.1. Insumos - Intalación
| Retenedor perimetral | m | 100 | 25000 | 2500000
| Capa impermeabilizante | m2 | 200 | 80000 | 16000000
| Capa drenante | m2 | 150 | 40000 | 6000000
| Capa filtrante | m2 | 150 | 10000 | 1500000
| Sustrato | m3 | 10 | 330000 | 3300000
| Vegetación | planta | 200 | 15000 | 3000000
| Sistema de riego | m2 | 150 | 10000 | 1500000
| Zonas duras, gravilla | m3 | 2 | 40000 | 80000
| Zonas duras, deck madera | m2 | 20 | 280000 | 5600000
| Filtros, sifones, retenedores de gravilla | unidad | 10 | 100000 | 1000000
| Subtotal insumos |  |  |  | 40480000
| Total costos directos (1.1) |  |  |  | 40480000
¦ | 2. Costos indirectos Año 1
Gestión
| Administración | % | 20 | 404800 | 8096000
| Asistencia profesional | % | 20 | 404800 | 8096000
| Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% | 404800 | 20240
| Imprevistos | % | 1% | 404800 | 4048
| Total costos indirectos Año 1 |  |  |  | 16212240
| Total Costo establecimiento Año 1 |  |  |  | 56692240
Talleres
| Descripción | Cant | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Actividad 1. Acercamiento inicial de reconocimiento de la biodiversidad urbana y los techos verdes
Equipo de Trabajo
| Coordinador Proyecto | 1 | 1 | 70% | 7500000 | 5250000
| Profesional social | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
10250000
Otros costos directos
| Transporte terrestre |  | Día | 25 | 450000 | 11250000
| Protocolos COVID |  | Global | 1 | 3000000 | 3000000
14250000

## $Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento Techo verde 3 veces al año
Costos directos mantenimiento No 1 |  |  |  |  | Listado de mantenimientos | Mantenimiento techo verde
3.1 Mano de obra
Poda | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Fertilización | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Limpieza fitosanitaria | jornal | 3 | 51722 | 155166
Verificación sistema de riego | jornal | 3 | 51722 | 155166
Limpieza bajantes y canales | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Cambio plantas muertas | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Subtotal mano de obra |  | 18 |  | 775830
3.2 Insumos
Materiales - Herramientas (Tijeras, pala, rastrillo, caja de herramientas) | Unidad | 1 | 500000 | 500000
Fertilizantes | Kilo | 15 | 15000 | 225000
Plantas | Unidad | 30 | 10000 | 300000
Subtotal insumos |  |  |  | 1025000
Total costos directos (3.1 + 3.2) |  |  |  | 1800830
4. Costos indirectos mantenimiento No 1
Gestión
Riego | m3 | 4 | 6000 | 24000
Asistencia profesional | % | 20% |  | 360166
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 38791.5
Total costos indirectos mantenimiento No 1 |  |  |  | 422957.5
Total costos mantenimiento No 1 |  |  |  | 2223787.5
Gran Total |  |  |  | 2223787.5

## $S&E
Seguimiento y evaluación
Monitoreo | Unidad | cantidad | Valor unitario | Valor total
Director | mes | 0.6 | 8000000 | 4800000
Auxiliar administrativo | mes | 0.6 | 6900000 | 4140000
Ingeniero Civil | mes | 0.6 | 6900000 | 4140000
Ecólogo - Sistemas de información geográfica | mes | 1.8 | 6900000 | 12420000
Biólogo | mes | 1 | 6900000 | 6900000
Arquitecto paisajísta | mes | 1 | 6900000 | 6900000
Coordinador tejido social | mes | 0.75 | 7500000 | 5625000
Mano de obra no calificada | mes | 0.5 | 1000000 | 500000
45425000

## Plan de compra
Plan de compra | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Servicio | Descripción | Duración/frecuencia | Valor estimado | Responsable
Preoperativa | Preparación | Diseño de techo verde | Estudio de diseño, selección de la vegetación, estudio de estructuras | Consiste en la compra de equipos de georeferenciación y equipos de cómputo para el análisis espacial y estructural de la zona y/o edificio a instalar el techo verde | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 15000000 | Coordinador
| Preparación | Estudios previos establecimiento pasos de fauna | Estudio de diseño, selección puntos para implementación pasos de fauna | Consiste en la compra de equipos de georeferenciación y equipos de cómputo para el analisis espacial y estructural de la vía y su área de influencia para la instalación de pasos de fauna | se requiere una vez en el proyecto | 20000000 | Director
| Planificación | Compra de materiales de bioseguridad y proteccion personal | seguridad | Consiste en la compra de materiales para bioseguridad y seguridad personal como guantes, gafas de proyección, arnés, entre otros acorde a las necesidades | se requiere una vez en el proyecto | 24000000 | Director
Operativa | Implementación | Instalación del techo verde | Establecer cerramientos para evitar el cruce de fauna por la via | Consiste en la instalación del techo verde | La instalación del techo verde se realiza una sola vez | 56692240 | Profesional
| Implementación | Mantenimiento paso de fauna superior | Riego cobertura vegetal | Consiste en el riego de la cobertura vegetal para garantizar su establecimiento y permanencia; se requieren mangueras y tanques de almacenamiento de agua para el riego del paso de fauna | Permanente | 3000000 | Director