## Slide 1: Lineamientos para el diseño del sistema de monitoreo y evaluación de proyectos de SbN
Manejo forestal sostenible comunitario – no maderables
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Slide 2: ¿Qué es el monitoreo y la evaluación?
El monitoreo y la evaluación deben considerarse como dos procesos complementarios cuyo objetivo final es analizar objetivamente la efectividad de proyectos de SbN para reducir su vulnerabilidad y aumentar su resiliencia y durabilidad. Sin embargo, es necesario destacar que cada uno tiene sus particularidades y momento de aplicación durante el ciclo de vida del proyecto:
El monitoreo corresponde a una rutina de adquisición de información que permite hacer un seguimiento del progreso. Ayuda a confirmar que el progreso se está produciendo de acuerdo con el plan de acción
La evaluación se utiliza para valorar si un proyecto o actividad está cumpliendo los objetivos y desafíos planteados, si el diseño y la implementación son los adecuados, y si se utilizó la combinación correcta de estrategias y recursos para lograrlo

## Slide 3: ¿Cómo se planea el monitoreo y la evaluación?
Inicia relacionando los objetivos del proyecto de SbN con las metas y planteando que se debe cumplir a corto, mediano y largo plazo. Posterior se identifican los criterios que se van a evaluar, así como los indicadores y los cuantificadores que a su vez permiten identificar el alcance de las metas
1
Contenidos mínimos que se deben revisar para planear el monitoreo
1. Objetivos y metas iniciales de SbN
2. Caracterización diagnóstica de la SbN
3. Tipo de intervenciones
realizadas
4. Localización del área intervenida (cartografía, fotografías)
5. Posición de la comunidad frente al
proyecto
Los contenidos mínimos son fundamentales para poder plantear el monitoreo acorde a los objetivos iniciales, verificar cambios y poder realizar un correcto seguimiento

## Slide 4: ¿Cómo se planea el monitoreo y la evaluación?
Debe estar alineado con el objetivo inicial del proyecto y con los desafíos que aborda la SbN, así mismo debe ser un objetivo común entre el investigador o coordinador del proyecto con la comunidad. Ya que el monitoreo debe ser participativo desde el inicio
Objetivo del monitoreo
Es un aspecto clave dentro de la etapa de planeación ya que orienta los objetivos y metas que se quieren alcanzar con la implementación de SbN. Este debe permitir comparaciones posteriores con las áreas donde fue implementada la SbN
Sistema de referencia
Construir las metas requiere de intercambios recíprocos entre todos los actores para generar compromisos y sostenibilidad a largo plazo. Sirven para evaluar si se esta cumpliendo el objetivo o se si se deben realizar propuestas de ajustes. Deben tener una temporalidad a corto, mediano y largo plazo
Metas

## Slide 5: ¿Qué es un indicador?
La efectividad o desempeño permiten establecer objetivamente si un componente de SbN está cumpliendo con el objetivo o desafío para el cual fue propuesto.
Efectividad o desempeño de SbN
Objetivo/desafío/hito
Componentes
Función
Se utiliza para realizar un ánalisis sistemático de los datos (monitoreo y evaluación)
Es usado para identificar y describir
Por ejemplo, la superficie de siembra de plantas para forraje
Que tienen una
Capacidad intrínseca
Propiedad o habilidad técnica, ecológica o física (estructural o funcional)
Por ejemplo, área total para siembra.
Que permiten realizar una
Definidos de acuerdo a
Por ejemplo, producción de forraje (kg/ha)
Determinan la
Vinculado a una
“efectividad real”
“efectividad esperada”
comission. 2021.
Adaptado de European Evaluating the Impact
of Nature-based
Solutions: A Handbook for Practitioners. https://ec.europa.eu/info/news/evaluating- impact-nature-based-solutions-handbook- practitioners-2021-may-06_en
Permite medir el nivel éxito

## Slide 6: Ejemplo de indicadores para proyectos de SbN de Manejo forestal sostenible comunitario- no maderables
Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Criterio | Indicador | Definición del indicador | Plazo | Cuantificador
Aprovechamiento forestal sostenible | Volumen autorizado vs. volumen aprovechado | Cantidad de fruto, semilla o biomasa extraída legalmente y conforme al plan de manejo, comparada con el volumen autorizado por la autoridad ambiental. | C, M, L | m³/año o toneladas/año
 | Especies aprovechadas | Registro de especies y partes utilizadas (fruto, hoja, resina, etc.), con nombre científico y común. | C, M, L | Número de especies registradas
Conservación de bosques | Superficie de bosque conservada | Hectáreas bajo manejo forestal con regeneración natural o prácticas silviculturales sostenibles. | M, L | Hectáreas en restauración
Restauración y enriquecimiento | Área restaurada o enriquecida | Hectáreas intervenidas con especies nativas útiles (p. ej. canangucha, seje). | M, L | Hectáreas intervenidas
Biodiversidad | Riqueza de especies presentes | Número de especies de flora y fauna registradas en los monitoreos. | M, L | Número de especies
Servicios ecosistémicos | Calidad y cantidad de servicios ecosistémicos mejorados | Cambios observados en servicios como polinización, regulación hídrica o conectividad ecológica. | M, L | Unidad de medida del servicio priorizado (p. ej., índice de cobertura vegetal, calidad de agua, índice de conectividad)
Gobernanza y participación | Participación comunitaria en decisiones | Porcentaje de miembros que participan activamente en asambleas o comités de manejo forestal. | C, M | % participación
Control y vigilancia | Incidencias de aprovechamiento ilegal | Casos reportados de recolección no autorizada o fuera de área. | C, M, L | Número de casos
Monitoreo comunitario | Reportes enviados a autoridades ambientales | Número de informes de monitoreo remitidos y validados (incluye seguimiento de cosecha, regeneración, precios). | C, M, L | Número de informes
Rentabilidad y medios de vida | Ingresos por venta de PFNM | Valor total generado por PFNM certificados y legales. | C, M, L | COP/año

## Slide 7: No alcanzar los objetivos y metas del proyecto abre paso al Manejo adaptativo
Ejemplo de metas para proyectos de SbN de de Manejo forestal sostenible comunitario-no maderables
Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Corto plazo (0–1 año) | Mediano plazo (2–5 años) | Largo plazo (6 años en adelante)
Registrar y reportar el 100 % del volumen aprovechado con base en permisos vigentes y trazabilidad de recolección. | Mantener el aprovechamiento ≤ 100 % del volumen autorizado y ajustar los cupos según monitoreos anuales. | Garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento manteniendo el equilibrio entre regeneración y cosecha autorizada.
Elaborar el listado inicial de especies y partes utilizadas con nombre común y científico. | Actualizar anualmente el registro e incorporar nuevas especies con estudios técnicos validados. | Mantener un sistema consolidado de información de especies y volúmenes aprovechados, articulado con la autoridad ambiental.
Identificar y delimitar las áreas bajo manejo y conservación dentro del plan de manejo. | Implementar prácticas silviculturales y monitorear la cobertura boscosa cada dos años. | Incrementar en al menos un 5 % la superficie de bosque conservada respecto a la línea base.
Iniciar restauraciones piloto con especies nativas | Restaurar o enriquecer un mínimo de ha por cada ha aprovechadas de PFNM. | Mantener áreas restauradas y asegurar su sostenibilidad ecológica mediante monitoreos de regeneración natural.
Establecer la línea base de especies de flora y fauna presentes en el área de manejo. | Incrementar en un 10 % el número de especies registradas respecto a la línea base. | Consolidar un sistema de monitoreo participativo de biodiversidad que mantenga o aumente la diversidad de especies.
Identificar los servicios ecosistémicos prioritarios y establecer indicadores de referencia. | Implementar acciones que mejoren al menos un servicio ecosistémico | 
Conformar los comités o asambleas de manejo forestal participativo. | Lograr la participación de al menos el 70 % de los miembros en decisiones y asambleas anuales. | Institucionalizar los espacios de gobernanza y mantener la participación comunitaria continua y efectiva.
Diseñar el formato de reporte y capacitar a los monitores comunitarios. | Enviar al menos dos reportes de monitoreo anuales y validar la información con la autoridad ambiental. | Mantener un sistema permanente de monitoreo participativo y retroalimentación institucional.
Realizar diagnóstico económico inicial y definir precios y costos de producción. | Incrementar los ingresos netos por PFNM en al menos 15 % anual promedio. | Consolidar la sostenibilidad económica de la empresa comunitaria con acceso a mercados verdes y productos de valor agregado.

## Slide 8: Elementos mínimos para la toma de datos
Debe ser sencilla económica, eficiente y replicable
Se debe dar de manera continua para poder evidenciar cambios, dejando información disponible a largo plazo
Se deben proponer variables respuesta fáciles de medir, así como indicadores de evaluación que se puedan medir a corto, mediano y largo plazo
Los indicadores deben poder reflejar umbrales que permitan una alerta temprana y deben ser viables, verificables y eficientes. Además de estar estrechamente relacionados con el objetivo
Debe existir una frecuencia o temporalidad de medición. La toma de datos se debe hacer de forma participativa con la comunidad, jóvenes y niños
Al momento de implementar el monitoreo se deben establecer diseños de muestreo y formatos para la toma de datos, así como responsables de la toma de datos, sistematización y análisis
(Aguilar-Garavito et al. 2015)

## Slide 9: ¿Cada cuánto se realiza el monitoreo?
La temporalidad esta relacionada con el lapso de tiempo en el que se tienen que alcanzar las metas (corto, mediano y largo plazo). Estos plazos se determinan a partir de los aspectos ambientales y socioecológicos identificados en el diagnóstico y según las alternativas implementadas en los proyectos de SbN
Es importante resaltar los ajustes que pueden resultar de la toma de datos continua y que se verán reflejados en la etapa de seguimiento

## Slide 10: ¿Quién hace el monitoreo y la evaluación?
Se debe tener un equipo encargado del diseño e implementación del programa de monitoreo de SbN donde se mide el éxito de las actividades implementadas de acuerdo con los objetivos y metas planteadas. El equipo deberá estar conformado por representantes de cada uno de los actores identificados durante la etapa de preparación, y también se debe contar con uno o más expertos en SbN según la escala del proyecto
Experto en SbN Identifica los datos a tomar en campo.
Establece los
indicadores adecuados para monitorear la SbN
Capacita a la
comunidad en la toma de datos
Vocero de la comunidad
Coordina las labores y ejercicios del monitoreo y evaluación
Organiza reuniones y recolección de datos periódicos con la comunidad
Representante de la CAR
Asesora sobre la pertinencia de la SbN para el territorio o región
Talleres o charlas sobre instrumentos pertinentes para la SbN
Representante ONG
Comunica los resultados y aprendizajes del monitoreo y evaluación a todos los actores
Lidera espacios
de discusión

## Slide 11: Referencias bibliográficas
Aguilar-Garavito, M. y W. Ramírez (Eds.). 2015. Monitoreo a procesos de restauración ecológica, aplicado a ecosistemas terrestres. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D.C., Colombia
European comission. (2021). Evaluating the Impact of Nature-based Solutions: A Handbook for Practitioners. https://ec.europa.eu/info/news/evaluating-impact-nature-based-solutions-handbook-practitioners-2021-may-06_en
Instituto Alexander von Humboldt.(2017).Propuesta de monitoreo comunitario a la restauración Mojana. http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35300
Calle, Z., M. Carvajal y A. Giraldo. (2015). Monitoreo participativo e indicadores socioeconómicos de la restauración ecológica. Pp: 67. En: Aguilar-Garavito M. y W. Ramírez (Eds.). Monitoreo a procesos de restauración ecológica, aplicado a ecosistemas terrestres. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D.C., Colombia