## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Sistemas agroforestales adaptados al territorio

## Léame
Instructivo
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases: preoperativas, operativas y mantenimiento
Fase preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de los proyectos de SbN.
Fase operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de proyectos de SbN
Fase mantenimiento
La fase de mantenimiento se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN
Ejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades ténicas asociadas a proyectos de SbN. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la fase preoperativa en la etápa de planificación, paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos y muestra de manera amplia en cronograma calendario la realización de las actividades
Ejecución de actividades

## Plantilla EA
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Pre-operativas | Preparación
Formulación
Planificación
Operativas | Implementación
Mantenimiento y monitoreo

## Plantilla responsables
Tipo de pesonal
Coordinador/a del proyecto
Auxiliar administrativo
Líder técnico
Equipo de campo - Extensionistas
Profesional forestal
Especialista en análisis de mercado - En la etapa de diseño del SAF.
Especialista en monitoreo y SIG
Especialista en restauración y viveros
Viveristas
Líderes de las organizaciones de productores
Note on B1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.

## Formato Ejecución actividades
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Pre-operativas | Preparación | Selección del área macro de intervención. (A nivel de municipio o municipios) | Coordinador | X
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos en el territorio en lo social, econonómico y ambiental. | Coordinador | X | X
|  | Revisión de la normativa legal | Coordinador | X | X
|  | Identificación y descripción de actores interesados | Coordinador | X | X
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Coordinador | X | X
| Formulación | Análisis de conectividad del territorio | Forestal |  |  | X
|  | Delimitación del área de intervención (a nivel veredal). | Forestal |  |  | X
|  | Caracterización de las familias participantes | Equipo técnico de campo |  |  | X | X
|  | Definir Objetivos y metas | Coordinador |  |  | X
|  | Seleccionar equipo técnico | Coordinador |  | X
|  | Socialización de la propuesta con los actores interesados (participantes potenciales, aliados, clientes). | Líder técnico |  |  |  | X
|  | Análisis de riesgos de manera participativa | Coordinador, líder técnico y equipos técnicos de campo |  |  |  | X
| Planificación | Levantamiento de información cartográfica y planificación predial con las familias productoras | Líder técnico y equipos técnicos de campo |  |  |  |  | X | X | X
|  | Análisis de especies nativas y sondeo de mercado. | Forestal y analista de mercado |  |  |  |  | X | X | X
|  | Diseño partiticipativo de sistemas agroforestales (arreglos, especies, distancias de siembra, distribución en el predio, etc) | Todos |  |  |  |  | X | X | X
|  | Análisis fisico y quimico del suelo de los predios participantes, de acuerdo a las exigencias del cultivo | Líder técnico y equipos técnicos de campo | [7 empty] | X | X | X
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Coordinador | [7 empty] | X
Operativas | Implementación | Suministro de insumos (material vegetal - establecimiento de viveros de especies forestales) *Nota: Tenga en cuenta que el proceso de germinación vegetal toma un tiempo considerable. | Especialista en restauración y vivero. Viveristas | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | Mes 7 | Mes 24
|  | Firmar acuerdos para la implementación de SAF | Líder técnico y equipos técnicos de campo | [8 empty] | X | X
|  | Proceso de capacitación para el establecimiento de SAF y adopción de prácticas agroecológicas vinculadas con el cultivo y especies acompañantes. | Líder técnico | [10 empty] | X | X
|  | Labores de establecimiento (Selección y preparación del terreno, Trazado, ahoyado y siembra de forestales y cultivo). | Equipo técnico de campo | [12 empty] | Mes 13 | Mes 24
|  | Labores de renovación o habilitación de agroforestería en cultivos ya establecidos. | Equipo técnico de campo | [12 empty] | Mes 13 | Mes 24
Mantenimiento y monitoreo |  | Realizar actividades de monitoreo, visitas técnicas de seguimiento en plantaciones nuevas o renovadas. | Líder técnico, equipos técnicos y profesional SIG | [12 empty] | Mes 14 | Mes 36
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Coordinador y comités de reporte | [12 empty] | Mes 14 | Mes 36
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Todos | [12 empty] | Mes 12; Mes 18 | Mes 24 y 36
|  | Identificar ajustes | Todos | [12 empty] | Permanentemente