## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: pre-operativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de la SbN de Cosecha de agua, y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real.
Fase 1. Preoperativa
En la fase pre-operativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto.
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de la SbN de Cosecha de agua.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación, y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN de Cosecha de agua.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto asociado a la SbN de Cosecha de agua. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto.
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados.
Responsables
Los responsables de un proyecto para SbN de cosecha de agua es el equipo de trabajo o personal vinculado al proyecto. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas. Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: En el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato. | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluyen la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un periodo de tiempo de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad). | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de personal: incluye salarios y prestaciones sociales. En este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se prevén usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación. Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades. Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto.
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo. | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN. | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato, a manera de ejemplo, para la construcción de un presupuesto de mantenimiento. En general contempla mano de obra e insumos. Además, en este ítem es indispensable establecer, desde la fase pre-operativa, la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procesamiento de la información. | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para el desarrollo de actividades. Además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable–financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos.
Ver Plan de compras

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuesto | [8 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Fecha de entrega | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Fecha de inicio del proyecto | 2022-02-25 | Corto Plazo | Responsables!A1 | 2022-02-25 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Área caracterizada (ha) / Área a caracterizar (meta) | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación y descripción de actores |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
| Formulación | Delimitar el área | Área evaluada/áreas planteadas en la meta | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Definir objetivos y metas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y beneficiarios |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Identificar alternativas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos | Costos Planificados/Costos del proyecto | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Construcción de diseños y/o planos |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo | Definición de variables o indicadores | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Proyectar actividades y definir costos, responsables y plan de costos. | comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Sistemas implementados/ Sistemas a implementar | 2022-05-25 | Mediano plazo |  | 2022-05-25 | $Operativo'!A1
|  | Ejecutar labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento. |  | 2022-06-25 |  |  | 2022-06-25
|  | Realizar actividades de monitoreo. |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-07-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Revisión o aportación externa | 2022-08-25 |  |  | 2022-08-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  | 2022-09-25 | Largo Plazo |  | 2022-09-25 | $Mantenimiento'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizaje | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. | Análisis del cumplimiento de objetivos | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-25 | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes | Fecha de finalización del proyecto | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-25

## Temporalidad
Regresar a instructivo
Plazo | Años
Corto | 0-1
Mediano | 2
Largo Plazo | 3 - 10
Fuente: | Aguilar-Garavito y Ramírez (2015).

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Regresar instructivo
Director | 1 | 12 | 100% | 8000000 | 96000000
Coordinador | 2 | 12 | 100% | 6900000 | 165600000
Profesional | 2 | 12 | 100% | 6900000 | 165600000
Técnico en SIG | 1 | 12 | 100% | 3500000 | 42000000
Auxiliar | 3 | 12 | 100% | 2500000 | 90000000
Analista SST |  |  |  |  | 0
Mano de obra no calificada | 2 | 6 | 20% | 1000000 | 2400000
Información de apoyo: calculo de un salario mínimo
Salario mínimo
Dotación laboral
Año | 2021 | Guantes | 6800
Salario mínimo mensual vigente (SMLMV) | 908526 | Botas | 18548
Subsidio de transporte | 106454 | Gafas | 3000
Días laborales al mes | 30 | Chalecos Visibilidad | 0
Horas laborales por día | 8 | Cascos con barbuquejo | 0
|  | Total | 28348
Análisis de prestaciones sociales de personal con salario inferiror a 2 SMMV. Válido para oficiales y ayudantes |  | Costo mensual por trabajador
Salario | 100% | 908526
Cesantías | 8.33% | 0
Vacaciones | 4.17% | 0
Prima de servicios | 8.33% | 0
Intereses a las cesantías | 1% | 0
Subsidio de transporte | 11.72% | 106454
Aportes salud | 8.5% | 0
Aportes riesgos profesionales | 6.96% | 0
Aportes pensión | 12% | 0
Aporte Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 2% | 0
Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 3% | 0
Aporte caja de compensación familiar (CCF) | 4% | 0
Dotación de labor | 0.7801% | 7087
Total de prestaciones sociales | 170.8% | 1022067
Descripción mano de obra
| Unidad | Valor día | Factor | Valor día integral
Obrero con prestaciones | Día | 30284.2 | 8.33% | 2522.6739
Note on B2: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on C2: Usuario: Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: Usuario: Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on F2: Usuario: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este item se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Los valores unitarios son establecidos por el proyecto y los recursos que se dispongan
Note on G2: Usuario: Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto pre-operativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cant | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Director | 1 | 12 | 100% | 10000000 | 120000000
| Coordinador | 2 | 12 | 100% | 8000000 | 192000000
| Profesional | 2 | 12 | 50% | 6900000 | 82800000
| Técnico | 1 | 12 | 100% | 3500000 | 42000000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 436800000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Avalúos |  | Global | 1 | 8000000 | 8000000
| Estudio de títulos |  | Global | 1 | 6000000 | 6000000
| Transporte terrestre |  | día | 15 | 400000 | 6000000
| Viáticos |  | día | 30 | 50000 | 1500000
| Alojamientos |  | día | 30 | 40000 | 1200000
| Transporte aéreo |  | Trayecto | 5 | 200000 | 1000000
| Implementación de protocolos de bioseguridad |  | Global | 12 | 2000000 | 24000000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 23700000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 460500000
A.I.U | [5 empty] | 46050000
TOTAL | [5 empty] | 506550000
IVA (19%) | [5 empty] | 96244500
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 602794500
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $Operativo
Presupuesto operativo
Construcción de la albarrada | [5 empty] | Listado de estrategias o técnicas | Construcción albarrada
Cerramiento
Talleres
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
1. Costos directos Año 1
1.1 Mano de obra
Excavación de la Albarrada | Jornal | 100 | 51722 | 5172200
Construcción del dique | Jornal | 100 | 51722 | 5172200
Transporte de residuos | Jornal | 20 | 51722 | 1034440
Subtotal mano de obra |  | 220 |  | 11378840
1.2 Insumos
Palas y herramientas de excavación | Unidad | 20 | 20000 | 400000
Retroexcavadora (hora) | Hora | 154 | 51722 | 7965188
Bloques y elementos de amarre | Unidad | 100 | 10000 | 1000000
Transporte menor (mulas) | No. | 10 | 40000 | 400000
Subtotal insumos |  |  |  | 9765188
Total costos directos Año1 (1.1 + 1.2) |  |  |  | 21144028
2. Costos indirectos Año 1
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 1000000 | 1000000
Asistencia profesional | % | 0.2 | 22144028 | 4428805.6
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 568942
Total costos indirectos Año1 |  |  |  | 5997747.6
Total costo establecimiento Año 1 |  |  |  | 27141775.6
Cerramiento de la albarrada
DETALLE | Cantidad/Ha | Unidad | Valor unitario | Valor parcial | %
1. COSTOS DIRECTOS
1.1 MANO DE OBRA
Trazo y rocería | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Ahoyado | 10 | SMLV | 51722 | 517220
Hincado | 6 | SMLV | 51722 | 310332
Templado y grapado | 7 | SMLV | 51722 | 362054
Transporte (menor) | 4 | SMLV | 51722 | 206888
Pintada
Subtotal mano de obra | 30 |  |  | 1551660
1.2 Insumos
Postes de madera | 433 | POSTE | 13209.3 | 5719627
Almabre calibre 14 | 10 | ROLLO | 137133.8721 | 1371339
Pintura amarilla esmalte
Impermeabilizante (Tipo Vareta)
Disolvente de pintura e impermeabilizante
Grapas | 7 | KILO | 9556.4205 | 66895
Puntillas de 3 pulgadas | 2 | KILO | 5309.1225 | 10618
Subtotal insumos |  |  |  | 7168479
2 Costos Indirectos
Herramientas (5% MO) | 5% |  |  | 77583
Transporte insumos | 30% |  |  | 2150543.7
Subtotal indirectos |  |  |  | 2228126.7
Total costos |  |  |  | 10948265.7
|  |  |  | 10948 | Metro lineal
Factor IPC 2020
1.0161
Talleres
Descripción | Cant | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
Actividad 1. Acercamiento inicial de reconocimiento de los ecosistemas
Equipo de Trabajo
Coordinador Proyecto | 1 | 1 | 70% | 7500000 | 5250000
Profesional social | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Profesional en negociación predial (Creación de reservorios) | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Profesional Predial | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Tecnólogo SST | 1 | 1 | 25% | 2200000 | 550000
20800000
Otros costos indirectos
Avalúos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
Estudios de Títulos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
Transporte terrestre |  | Día | 25 | 450000 | 11250000
Viáticos |  | Día | 75 | 70000 | 5250000
Alojamiento |  | Día | 75 | 50000 | 3750000
Protocolos COVID |  | Global | 1 | 3000000 | 3000000
27250000

## $Mantenimiento
Mantenimiento
Construcción de la albarrada
1. Costos directos Año 1 |  |  |  |  | Listado de mantenimientos | Construccion
1.1 Mano de obra
Reparación del dique | Jornal | 100 | 51722 | 5172200
Transporte de residuos | Jornal | 10 | 51722 | 517220
Subtotal mano de obra |  | 110 |  | 5689420
1.2 Insumos
Palas y erramientas de excavación | Unidad | 20 | 20000 | 400000
Retroexcavadora (hora) | Hora | 72 | 51722 | 3723984
Transporte menor (mulas) | No. | 10 | 40000 | 400000
Subtotal insumos |  |  |  | 4523984
Total costos directos Año (1.1 + 1.2) |  |  |  | 10213404
2. Costos indirectos Año 1
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 1000000 | 1000000
Asistencia profesional | % | 0.2 | 11213404 | 2242680.8
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 284471
Total costos indirectos Año 1 |  |  |  | 3527151.8
Total costo establecimiento Año 1 |  |  |  | 13740555.8

## $S&E
Seguimiento y evaluación
Monitoreo | Unidad | cantidad | Valor unitario | Valor total
Profesional de campo | mes | 0.6 | 6100000 | 3660000
Profesional biólogo de campo | mes | 0.6 | 6100000 | 3660000
Técnico | mes | 0.6 | 2000000 | 1200000
Auxiliares (3) | mes | 1.8 | 1500000 | 2700000
Profesional de oficina | mes | 1 | 6100000 | 6100000
Profesional biólogo de oficina | mes | 1 | 6100000 | 6100000
Técnico oficina | mes | 0.75 | 2000000 | 1500000
SIG | mes | 0.5 | 6100000 | 3050000
27970000
Directos: | día | 16 | 1000000 | 16000000
43970000

## Plan de compra
Plan de compra | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Servicio | Descripción | Duración/frecuencia | Valor estimado | Responsable
Pre-operativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Avalúos y estudio de títulos | Consiste en la determinación del valor de los predios y se obtiene mediante la investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia de cosecha de agua que incluya la creación de reservorios grandes. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 14000000 | Coordinador
Pre-operativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Estudio de suelos | Si el sistema de la SbN incluye la creación de diques o reservorios de agua, se debe realizar un análisis topográfico y de suelos que permita evaluar si el terreno es adecuado para la construcción del sistema. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 10000000 | Profesional
Pre-operativa | Preparación | Determinación de línea base | Estudio de riesgo climático | Estudio del riesgo climático realizado a partir del histórico de temperaturas y precipitaciones. Datos necesarios para la determinación de las escasez hídrica actual y futura. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 5000000 | Profesional
Operativa | Implementación | Monitoreo participativo | Compra de equipos de medición de calidad de agua | Kits de medición de calidad de agua en campo; servirán para que la comunidad, una vez capacitada, pueda realizar el seguimiento de la calidad del agua cosechada. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 20000000 | Profesional
Mantenimiento y monitoreo | Implementación | Labores de mantenimiento | Compra de implementos de limpieza | Conjunto de elementos indispensables para el mantenimiento y limpieza del sistema de cosecha de agua: palas, rastrillos, fontaneros, guantes plastico, carretas, tubería. | se requiere una veces durante el desarrollo del proyecto | 10000000 | Profesional