## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Meliponicultura sostenible

## Léame
Etapa de planificación
Plantilla para realizar un análisis de viabilidad y riesgo de proyectos de SbN
En esta herramienta encontrara una primera pestaña en la que podrá registrar los principales riesgos, sus impactos y factores de probabilidad. En la siguiente pestaña podrá realizar una evaluación en la que finalmente podrá obtener las alternativas con mayor nivel de riesgo a la hora de implementarse. A continuación la descripción de los campos a diligenciar
Campos | Descripción
Alternativa | Son las alternativas que fueron listadas en la plantilla "identificación de alternativas". Se deben relacionar en esta plantilla también
Tipo de riesgo | Es una forma de clasificar los riesgos identificados, como tipos de riesgo: desarrollo, gestión pública y gobernabilidad, sostenibilidad ambiental y social, reputación, monitoreo y rendición de cuentas, entre otros. Los tipos de riesgos también se pueden adaptar según el tipo de SbN
Riesgo | Pueden variar según el tipo de SbN y pueden ser: robo de material vegetal, daños en el cercado perimetral, introducción de ganado en zonas de conservación o restauración, otros | !! Esto estará heredado de otra SbN? No se derian incluir riesgos como: peligros físicos para el apicultor, como picaduras y accidentes laborales, riesgos para las colmenas como plagas y enfermedades, y riesgos ambientales y de mercado, como la contaminación por agroquímicos, sequías y fluctuaciones de precios.
Impacto | Se puede ver como una perdida total o parcial, así como daños o averías en algún sistema instalado. También se mide en una escala de (1 - 3) siendo 3 un impacto de nivel alto
Factor de probabilidad | Se da en un rango de 1 a 6, siendo 1 muy bajo y 6 muy alto
Clasificación del riesgo | Es el rango de clasificación del riesgo (alto, medio, bajo) y lo dan los participantes del proyecto

## Plantilla1
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos De Riesgo | Descripción
[6 empty] | Desarrollo | El riesgo de desarrollo se relaciona con la posibilidad de que los procesos de participación, planificación y ejecución no avancen al ritmo previsto o no logren consolidar los resultados esperados. Este riesgo puede manifestarse en la falta de continuidad en la participación de actores locales, debilidades en las capacidades técnicas o de gestión comunitaria, retrasos en la implementación de acciones priorizadas, dificultades en la articulación con instituciones públicas y privadas, o en la obtención de recursos financieros sostenibles.
[6 empty] | Gestión pública y gobernabilidad | Este riesgo se refiere a la posible debilidad en la articulación institucional, la falta de continuidad en las políticas públicas o la baja capacidad de las entidades estatales para acompañar y respaldar los procesos comunitarios. Puede expresarse en cambios de prioridades políticas, rotación de funcionarios, ausencia de recursos para apoyar la implementación de acuerdos, superposición de competencias entre instituciones o limitada aplicación de la normatividad vigente.
[6 empty] | Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal | Este riesgo hace referencia a las condiciones económicas nacionales o internacionales que pueden afectar la estabilidad y continuidad de la financiación de proyectos. Entre estos factores se encuentran la inflación, la devaluación de la moneda, la reducción de la inversión pública, los cambios en la política fiscal del Estado, o crisis macroeconómicas que prioricen otros sectores sobre la sostenibilidad ambiental y comunitaria.
[6 empty] | Sostenibilidad ambiental y social | Este riesgo se refiere a la posibilidad de que las actividades de meliponicultura sostenible no mantengan un equilibrio entre la productividad, la conservación ambiental y la cohesión social del territorio. Puede manifestarse en la sobreexplotación de recursos naturales, deterioro de ecosistemas frágiles, pérdida de biodiversidad o aumento de residuos. En el ámbito social, puede generar conflictos por el uso de recursos, distribución desigual de beneficios, debilitamiento de la organización comunitaria o pérdida de prácticas culturales y sentido de pertenencia. Estas situaciones ponen en riesgo la sostenibilidad y permanencia del proyecto a largo plazo.
[6 empty] | Reputación | Este riesgo hace referencia a la posible afectación de la imagen y credibilidad del proyecto, de la comunidad o de los compradores del producto, debido a situaciones que generen desconfianza o percepciones negativas entre compradores, aliados institucionales, financiadores u otros actores. Puede originarse en incumplimiento de compromisos, deficiente calidad en el producto, conflictos sociales no resueltos, afectaciones ambientales visibles, mala gestión de la comunicación o la difusión de información negativa en medios y redes sociales.
[6 empty] | Monitoreo y rendición de cuentas | Este riesgo se refiere a la posibilidad de que los mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia no se implementen de manera efectiva, lo que limita la capacidad de medir avances, identificar aprendizajes y garantizar el uso adecuado de los recursos. Puede expresarse en ausencia de indicadores claros, falta de periodicidad en los informes, escasa participación comunitaria en el seguimiento, o en la no divulgación de resultados a actores locales e institucionales.
[6 empty] | Fiduciarios | Este riesgo se relaciona con la posible inadecuada administración, manejo o control de los recursos financieros y patrimoniales destinados al proyecto, ya sea por deficiencias en los sistemas de gestión, falta de transparencia en los procesos contables, uso indebido de los fondos, conflictos de interés, o debilidades en los mecanismos de supervisión fiduciaria.
[6 empty] | Orden público | Este riesgo hace referencia a la posible ocurrencia de situaciones de violencia, conflictividad social o inseguridad en el territorio que puedan afectar la implementación del proyecto y la comercialización del los productos. Puede manifestarse en presencia de grupos armados ilegales, conflictos por el control de recursos naturales, disputas territoriales, protestas sociales, actos delictivos o alteraciones de la seguridad ciudadana.
[6 empty] | Infraestructura | Este riesgo se refiere a posibles fallas en el diseño, construcción o mantenimiento de la infraestructura usada en la meliponicultura sostenible, como meliponarios, centros de acopio o zonas de procesamiento. Puede presentarse por materiales inadecuados, falta de mantenimiento, ubicación inapropiada o limitaciones en el acceso y servicios básicos. Estas deficiencias pueden afectar la seguridad y funcionamiento del proyecto, así como generar impactos ambientales o dificultar la sostenibilidad de las actividades productivas.
[6 empty] | Riesgos naturales y sanitarios | Este riesgo se relaciona con los efectos negativos que pueden generar fenómenos naturales o problemas sanitarios sobre las colonias de abejas sin aguijón y su entorno. Incluye eventos como lluvias intensas, sequías, incendios forestales, deslizamientos o cambios bruscos de temperatura, que pueden afectar la disponibilidad de flores y el hábitat. También abarca la aparición de plagas, enfermedades o contaminantes (como pesticidas o patógenos) que disminuyen la salud y productividad de las colonias. Si no se gestionan adecuadamente, estos factores pueden causar la pérdida de colmenas, reducir la producción y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema meliponícola.
[6 empty] | Riesgos estacionales | Este riesgo se refiere a los efectos que generan los cambios naturales en las estaciones del año sobre la disponibilidad de recursos florales y las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de las abejas nativas. En épocas de sequía o lluvias prolongadas puede disminuir la floración, afectar la recolección de néctar y polen, y reducir la producción de miel y otros productos meliponícolas. Si no se planifican estrategias adecuadas, como la diversificación de especies melíferas o el manejo de reservas alimenticias, las colonias pueden debilitarse, generando pérdidas productivas y ecológicas.
[6 empty] | Riesgos de seguridad y respuesta a emergencias | Este riesgo se relaciona con situaciones que pueden poner en peligro la integridad física de las personas, las colmenas o la infraestructura del proyecto. Incluye accidentes durante las labores de campo, incendios, robos, ataques de animales, o emergencias derivadas de fenómenos naturales.
[6 empty] | Riesgos Económicos y de Mercado | Este riesgo se refiere a las dificultades financieras y comerciales que pueden afectar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto de meliponicultura. Incluye la variación de precios de insumos o productos, la limitada demanda o desconocimiento del mercado para la miel y derivados de abejas sin aguijón, así como la falta de canales de comercialización estables. También puede presentarse por una gestión financiera deficiente, baja rentabilidad, dependencia de subsidios o escasa diversificación de productos. Estas condiciones pueden reducir los ingresos, desmotivar la participación comunitaria y poner en riesgo la continuidad del proyecto.
[6 empty] | Riesgo Sociales y Organizativos | Este riesgo se relaciona con los factores humanos y comunitarios que pueden afectar la participación, cohesión y sostenibilidad del proyecto. Se presenta cuando existen debilidades en la organización de los meliponicultores, falta de liderazgo, baja comunicación entre actores o conflictos por el uso de recursos y la distribución de beneficios. También puede surgir por la desigualdad en la participación de mujeres, jóvenes o grupos locales, la pérdida de confianza entre los miembros o el desinterés por continuar las actividades.

## Plantilla2
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
1 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  | Valor | Nivel
2 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 6 | 3 | Alto
3 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 5 | 3 | Alto
4 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 4 | 2 | Medio
5 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 3 | 2 | Medio
6 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | Bajo
7 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Bajo

## Registro de Riesgos y Factores
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos de riesgo
1 | Restauración ecológica con especies melíferas nativas | Sostenibilidad ambiental y social | Baja supervivencia o fracaso en la restauración ecológica | 2 | 2 | Desarrollo
2 | Sistemas agroforestales melíferos | Sostenibilidad ambiental y social | Diseño y manejo inadecuado del sistema agroforestal | 2 | 3 | Gestión pública y gobernabilidad
3 | Valor agregado a productos meliponícolas | Riesgos naturales y sanitarios | Falta de control de calidad e inocuidad en los productos meliponícolas | 3 | 4 | Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal
4 | Turismo rural | Sostenibilidad ambiental y social | Afectación a las abejas y riesgos para los visitantes y comunidad por manejo inadecuado del turismo | 4 | 4 | Sostenibilidad ambiental y social
5 | Monitoreo participativo | Monitoreo y rendición de cuentas | Falta de continuidad y calidad en la información del monitoreo participativo | 3 | 3 | Reputación
Monitoreo y rendición de cuentas
Fiduciarios
Orden público
Infraestructura
Riesgos naturales y sanitarios
Riesgos estacionales
Riesgos de seguridad y respuesta a emergencias
Riesgos Económicos y de Mercado
Riesgo Sociales y Organizativos

## Matriz de evaluación del riesgo
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
1 | Ecoturismo | Restauración ecológica con especies melíferas nativas | Sostenibilidad ambiental y social | Baja supervivencia o fracaso en la restauración ecológica | 2 | 2 | 1 | Bajo |  | Valor | Nivel
2 | Ecoturismo | Sistemas agroforestales melíferos | Sostenibilidad ambiental y social | Diseño y manejo inadecuado del sistema agroforestal | 2 | 3 | 1 | Bajo | 6 | 3 | Alto
3 | Turismo rural | Valor agregado a productos meliponícolas | Riesgos naturales y sanitarios | Falta de control de calidad e inocuidad en los productos meliponícolas | 3 | 4 | 2 | Medio | 5 | 3 | Alto
4 | Turismo rural | Turismo rural | Sostenibilidad ambiental y social | Afectación a las abejas y riesgos para los visitantes y comunidad por manejo inadecuado del turismo | 4 | 4 | 2 | Medio | 4 | 2 | Medio
5 | Turismo de aventura | Monitoreo participativo | Monitoreo y rendición de cuentas | Falta de continuidad y calidad en la información del monitoreo participativo | 3 | 3 | 2 | Medio | 3 | 2 | Medio
6 | Turismo de aventura | [7 empty] | 2 | 1 | Bajo
[9 empty] | 1 | 1 | Bajo

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB