## Portada
g
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Manejo forestal sostenible comunitario – maderables
Planificación y gestión participativa del turismo sostenible

## Léame
Acciones de mantenimiento
Etapa de implementación
Esta herramienta es una matriz que es util para consignar la información de las acciones de mantenimiento que se van realizando en el tiempo para el correcto funcionamiento de proyectos de SbN. A continuación, la explicación de los campos que debe diligenciar
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
Se consigna el tipo de acción de mantenimiento requerida para mejorar o subsanar las falencias de la alternativa implementada como el mantenimiento de arboles, mantenimiento de cercados perimetrales, entre otros | Se consignan las actividades especificas para realizar el mantenimiento de las actividades implementadas, como por ejemplo: reparación de alambres, fertilización, control fitosanitario, todas las actividades que sean necesarias según la SbN y las actividades que se hayan implementado | Se describe el objetivo de las actividades implementadas. También se puede relacionar con el desafío que esta tratando la SbN.Teniendo en cuenta los desafío priorizados en el estándar de UICN para soluciones basadas en la naturaleza | Descripción detallada de las actividades de mantenimiento a implementar | Se consigna el tipo de compromiso de la comunidad que se encuentra presente en la zona como control y vigilancia, mantenimientos, monitoreos de forma paga, voluntaria o con algún tipo de incentivo | Se explica si el mantenimiento se ha desarrollado de acuerdo al plan de acción y cronograma implementado. Dejando evidencia de las fechas en las que se realizaron los mantenimientos

## Plantilla
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Formas de organización | Vinculación de personal experto | Periodicidad | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) |  |  |  | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )

## Ejemplo
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Formas de organización | Vinculación de personal experto | Periodicidad | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) |  |  |  | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )
Mantenimiento de senderos y atractivos turísticos | Reparación y limpieza periódica de pasamanos, puentes, gradas y barandas. | Garantizar la seguridad de los visitantes y prolongar la vida útil de la infraestructura de los senderos y atractivos turísticos | Consiste en realizar un recorrido por los senderos para identificar el estado de pasamanos, puentes, gradas y barandas, registrar daños (grietas, partes sueltas, corrosión, desgaste) y zonas que requieren limpieza y priorizar los puntos de mayor riesgo para los turisstas y visitantes. Retirar residuos sólidos, hojas, ramas y cualquier material que obstaculice el paso o cause deterioro y lavar con agua y cepillo las superficies de madera, piedra o metal, evitando el uso de químicos nocivos. Ajustar, reforzar o reemplazar tornillos, clavos y uniones sueltas y sustituir tablas, peldaños o piezas dañadas por materiales de calidad y preferiblemente sostenibles (madera tratada certificada, metal galvanizado, piedra local). Documentar las reparaciones realizadas (fecha, lugar, materiales usados) y establecer un calendario de mantenimiento periódico. | Esta actividad se recomienda hacer con participación comunitaria o brigadas de mantenimiento, apoyadas por personal técnico cuando se requieran reparaciones estructurales. Lo ideal es que se haga de forma remunerada. | Comité comunitario de mantenimiento con apoyo de asociaciones locales de turismo. | Arquitecto/a o maestro de obra local con experiencia en materiales sostenibles. | Trimestral | 2027-02-01 | Realizado 1/02/2027 Sin novedades | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01
| Reforestación o restauración de la cubierta vegetal en bordes erosionados. | Recuperar la estabilidad del suelo y favorecer la conservación de la biodiversidad del entorno de los senderos y atractivos turísticos | Inicialmente se deben identificar los tramos del sendero con erosión evidente (bordes descubiertos, pérdida de suelo, escorrentías) y evaluar el tipo de suelo, pendiente y causas de la erosión. Una vez identificado el tipo suelo, se deben priorizar especies nativas, de rápido crecimiento y con raíces profundas que ayuden a fijar el suelo e incluir una mezcla de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas para mayor estabilidad y biodiversidad. Instalar cercas temporales para evitar el paso de personas o animales sobre el área reforestada. Regar periódicamente durante los primeros meses, especialmente en épocas secas. Revisar periódicamente la sobrevivencia de las plántulas y registrar los avances (cobertura vegetal, reducción de erosión). | Esta actividad se recomienda ejecutarla con participación comunitaria (brigadas locales, grupos de voluntarios, turistas responsables), acompañada de apoyo técnico de biólogos, ingenieros forestales o guardaparques. | Comité comunitario de mantenimiento con apoyo de asociaciones locales de turismo. | Ingeniero/a forestal o tecnico/a forestal | Semestral | 2027-02-01 | Realizado 20/02/27 Sin novedades | Actividad de seguimiento 20/05/27 | Actividad de seguimiento 20/08/27 | Actividad de seguimiento 20/11/27 | Actividad de seguimiento 20/02/28
Mantenimiento de infraestructura comunitaria (Centros de visitantes, senderos, señalética, zonas comunes) | Limpieza, revisión estructural, reparación de techos, pintura ecológica, sustitución de señalética dañada. | Garantizar espacios seguros, funcionales y estéticamente adecuados para visitantes y comunidad. | Asegura la conservación de la infraestructura turística y fortalece la imagen del destino. | Garantizar espacios seguros, funcionales y estéticamente adecuados para visitantes y comunidad. | Comité comunitario de mantenimiento con apoyo de asociaciones locales de turismo. | Arquitecto/a o maestro de obra local con experiencia en materiales sostenibles. | Trimestral o según temporada alta. | 2027-02-01 | Realizado 1/02/2027 Sin novedades | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01
Casas habitacionales y alojamientos comunitarios | Revisión de instalaciones eléctricas, sanitarias y estructurales; mantenimiento de mobiliario. | Asegurar condiciones adecuadas de hospedaje, confort y seguridad. | Preserva la calidad del servicio turístico y prolonga la vida útil de los alojamientos. | Los/as propietarios/as o familias anfitrionas participan activamente en la revisión y mejoras. | Asociación de anfitriones o red de turismo comunitario. | Técnico/a en mantenimiento de instalaciones o ingeniero/a civil | Semestral | 2027-02-20 | Realizado 30/02/2027 Sin novedades | 2027-08-20 | 2028-02-20 | 2028-08-20 | 2029-02-20
Unidades sanitarias | Limpieza profunda, revisión de tanques y conexiones, control de olores, mantenimiento de sistemas sépticos o biodigestores. | Prevenir contaminación y garantizar condiciones de salubridad. | Promueve buenas prácticas de saneamiento ambiental y salud pública. | Participación comunitaria en campañas de limpieza y educación sanitaria. | Comité de saneamiento o grupo de servicios generales. | Técnico/a sanitario/a o promotor/a de salud ambiental. | Mensual | 2027-02-15 | Realizado 16/02/2027 Sin novedades | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15
Comedores comunitarios y manejo de alimentos | Limpieza, revisión de utensilios, control de plagas, manejo adecuado de residuos orgánicos, revisión de equipos de cocina. | Asegurar la inocuidad de los alimentos y el cumplimiento de normas de bioseguridad. | Fortalece la oferta gastronómica local y protege la salud de visitantes y comunidad. | Responsabilidad compartida entre cocineros/as locales y usuarios del comedor. | Comité de alimentación o cooperativa gastronómica. | Nutricionista o inspector/a sanitario. | Semanal o posterior a eventos. | 2027-02-01 | Realizado 08/02/2027 Sin novedades | Realizado 15/02/2027 Sin novedades | Realizado 22/02/2027 Sin novedades | Realizado 29/02/2027 Sin novedades | Realizado 06/03/2027 Sin novedades
Manejo de aguas residuales | Monitoreo del sistema de tratamiento (filtros, pozos, humedales artificiales), limpieza de trampas de grasa. | Evitar contaminación de fuentes hídricas y cumplir normas ambientales. | Contribuye a la sostenibilidad del sistema hídrico del territorio. | La comunidad participa en la vigilancia y control del uso responsable del agua. | Comité ambiental o grupo de manejo de agua. | Ingeniero/a ambiental o técnico/a en saneamiento. | Trimestral | 2027-02-01 | Realizado 1/02/2027 Sin novedades | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01
Mantenimiento de vehículos comunitarios (transporte turístico o de apoyo) | Revisión mecánica, control de emisiones, limpieza, renovación de permisos y seguros. | Garantizar movilidad segura, eficiente y conforme a la normativa. | Evita accidentes y promueve la movilidad sostenible. | Conductores y usuarios/as se comprometen al uso responsable del vehículo. | Comité de transporte o cooperativa de servicios turísticos. | Mecánico automotriz certificado. | Bimensual o según kilometraje. | 2027-02-28 | Realizado 28/04/2027 Sin novedades | Realizado 28/06/2027 Sin novedades | Realizado 28/08/2027 Sin novedades | Realizado 28/10/2027 Sin novedades | Realizado 28/12/2027 Sin novedades
Limpieza y mantenimiento de equipos para actividades turísticas | Limpieza, revisión técnica, lubricación o calibración (bicicletas, kayaks, binoculares, carpas, equipos de seguridad, radios, cascos, linternas, cámaras, líneas de vida, entre otros). | Garantizar el buen estado y funcionamiento de los equipos para brindar experiencias seguras y de calidad. | Evita accidentes, reduce costos por deterioro y refuerza la confianza del visitante. | Participación de guías locales o encargados de actividades en las rutinas de revisión. | Comité operativo o cooperativa de guías comunitarios. | Técnico/a en mantenimiento de equipos o instructor/a certificado/a en la actividad. | Después de cada uso y revisión general mensual.