## Léame
Etapa de planificación
Plantilla para realizar un análisis de viabilidad y riesgo de SbN
En esta herramienta encontrará una primera pestaña en la que podrá registrar los principales riesgos, sus impactos y factores de probabilidad. En la siguiente pestaña podrá realizar una evaluación en la que finalmente podrá obtener las alternativas con mayor nivel de riesgo a la hora de implementarse. A continuación la descripción de los campos a diligenciar:
Campos | Descripción
Alternativa | Son las alternativas (huertas comunitarias, huertas en terrazas o balcones, patios o chagras) que fueron listadas en la plantilla "identificación de alternativas". Se deben relacionar en esta plantilla también.
Tipo de riesgo | Es una forma de clasificar los riesgos identificados, como tipos de riesgo: desarrollo, gestión pública y gobernabilidad, sostenibilidad ambiental y social, reputación, monitoreo y rendición de cuentas, entre otros. Los tipos de riesgos también se pueden adaptar según el tipo de SbN.
Riesgo | Pueden variar según el tipo de SbN, pero tambien de acuerdo al tipo de alternativa para la seguridad alimentaria que se esté pensando implementar como las huertas comunitarias, huertas en terrazas o balcones, patios o chagras. En este sentido, algunos riesgos que pueden surgir son: el robo de material vegetal, la aparición de plagas, el robo de gallinas, entre otros que se pueden clasificar como riesgos de tipos social y ambiental. | Ajustar la definición según las catergorias que incluyes por ejemplo que seria un riesgo social para el caso de huertas? o riesgo como la sostenibilidad ambiental que colocas en el ejemplo?
Impacto | Se puede ver como una perdida total o parcial, así como daños o averías en algún sistema instalado. También se mide en una escala de (1-3) siendo 3 un impacto de nivel alto.
Factor de probabilidad | Se da en un rango de 1 a 3, siendo 1 poco probable, 2 probable y 3 muy probable.
Clasificación del riesgo | Es el rango de clasificación del riesgo (alto, medio, bajo) y lo dan los participantes del proyecto.

## Plantilla1
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipos de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos de riesgo
Desarrollo
Gestión pública y gobernabilidad
Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal
Sostenibilidad ambiental y social
Reputación
Monitoreo y rendición de cuentas
Fiduciarios

## Plantilla2
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad de impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación riesgo
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  | Valor | Nivel
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 5 | 3 | Alto
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 4 | 2 | Medio
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 3 | 2 | Medio
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | Bajo
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Bajo
[6 empty] | 0 | 3 | Alto

## Registro de Riesgos y Factores
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos de riesgo
1 | Huertas en terrazas | Ambiental y social | Aparición de plagas. | Pérdida total o parcial de las plantas sembradas. | Muy probable | Desarrollo
2 | Huertas comunitarias | Ambiental y social | Uso de pesticidas tóxicos para el manejo del cultivo. | Problemas nutricionales y de salud. | Probable | Gestión pública y gobernabilidad
3 | Patios productivos | Ambiental y social | Robo de gallinas por personas externas a la iniciativa. | Perdida parcial de seguridad alimentaria. | Probable | Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal
4 | Patios productivos | Ambiental y social | Perdida de cultivos por sequías intensas. | Pérdida total o parcial de las plantas sembradas. | Muy probable | Ambiental y social
5 | Chagras | Ambiental y social | Uso intensivo de semillas comerciales. | Perdida de variedades de yuca, ñame y especies locales. | Probable | Reputación
6 | Patios productivos | Ambiental y social | Problemas de orden publico en la región. | Dificultades para el transporte y comercialización de las cosechas. | Probable | Monitoreo y rendición de cuentas
7 | Patios productivos | Monitoreo y rendición de cuentas | Ausencia de reporte de actividades y resultados del proyecto. | Falencias en la gestión y toma de decisiones oportunas de la huerta. | Probable | Económico
8 | Huertas comunitarias | Económico | Falta de capital financiero por parte de las comunidades. | Perdida de oportunidades de diversificación de ingresos. | Muy probable

## Matriz de Evaluación de Riesgo
Etapa de planificación
Plantilla de evaluacion de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad Impacto) | Clasificación de riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x impacto) | Clasificación de riesgo
1 | Huertas en terrazas | Ambiental y social | Aparición de plagas. | 3 | 3 | 9 | 3 | Alto |  | Valor | Nivel
2 | Huertas comunitarias | Ambiental y social | Uso de pesticidas tóxicos para el manejo del cultivo. | 3 | 2 | 6 | 3 | Alto | 9 | 3 | Alto
3 | Patios productivos | Ambiental y social | Robo de gallinas por personas externas a la iniciativa. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio | 6 | 3 | Alto
4 | Patios productivos | Ambiental y social | Perdida de cultivos por sequías intensas. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio | 4 | 2 | Medio
5 | Chagras | Ambiental y social | Uso intensivo de semillas comerciales. | 3 | 2 | 6 | 3 | Alto | 3 | 2 | Medio
6 | Patios productivos | Ambiental y social | Problemas de orden publico en la región. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio | 2 | 1 | Bajo
7 | Patios productivos | Monitoreo y rendición de cuentas | Ausencia de reporte de actividades y resultados del proyecto. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio | 1 | 1 | Bajo
8 | Huertas comunitarias | Económico | Falta de capital financiero por parte de las comunidades. | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB