Propuestas de ajustes en proyectos de SbN

# Planificación de la respuesta

Es importante no ver los indicadores, o los resultados del seguimiento, como un fin en sí mismos. Para que un marco de seguimiento tenga éxito, el análisis de los resultados debe estar vinculado a un sistema de respuesta de la gestión. Un Sistema de Respuesta de la Administración es un proceso de planificación de acciones mediante el cual las áreas con resultados de indicadores que no alcanzan el nivel de “umbral” se asignan para acciones correctivas.

Se recomienda el siguiente proceso para el desarrollo de respuestas de gestión.

os

|  | Identificar los malos resultados |
| --- | --- |

Elaborar un plan de acción: Primero, identificar, sobre la base de los umbrales recientemente establecidos, aquellos indicadores que dan un resultado “pobre”.

## Investigar las posibles causas de un rendimiento deficiente

Investigue cada uno de los resultados deficientes para tratar de establecer la causa del mal desempeño. Por ejemplo, es posible que deba verificar lo siguiente:

- ¿Se han recopilado correctamente los datos?

- ¿Ha habido algún cambio significativo en la muestra o el conjunto de datos?

- ¿Podría algún factor externo haber influido en el resultado?

Algunos factores causales serán relativamente fáciles de identificar, pero para otros no habrá una causa fácilmente identificable.

## Decidir la respuesta

Basándose en los resultados de la investigación, decida qué se puede hacer para mejorar el resultado del indicador. Esta actividad puede realizarse mejor con un grupo pequeño formado por las partes interesadas clave, los organizadores del seguimiento o el grupo de trabajo. Asegure la representatividad de la comunidad. Algunas acciones serán bastante sencillas de evaluar, mientras que otras pueden requerir experiencia externa.

Una vez que se ha elaborado un borrador de la lista de acciones para cada resultado de indicador “pobre”, revise la lista y decida las áreas de mayor prioridad y las acciones más apropiadas. Algunas preguntas clave para plantear las acciones propuestas son:

- ¿Qué tan urgente es que se aborde esta área?

- ¿Es probable que esta acción mejore directamente el área del problema?

- ¿Es esta acción asequible dado el presupuesto actual?

- ¿Contamos con los recursos humanos disponibles para completar esta acción?

## Elabore un plan de acción

Todas las ideas del proyecto deben reunirse en forma de plan de acción. Al igual que otros planes de acción, identifique el área de interés, la acción propuesta, el momento, la persona o grupo que tiene la responsabilidad de completar la tarea y el costo estimado de las acciones. En algunos casos, una acción puede responder a varias áreas de indicadores. En otros, las acciones pueden identificarse, pero retrasarse mientras se busca financiación. La siguiente tabla proporciona algunos ejemplos de un proyecto orientado al establecimiento de sistemas agroforestales adaptados al territorio, y las acciones propuestas a indicadores particulares.

| Área | Indicadores con pobres resultados | Acción propuesta |
| --- | --- | --- |
| Establecimiento del SAF | La superficie (en hectáreas) establecidas de nuevos SAF o renovación en cultivos es inferior al 70% de la meta. | Investigar las razones por las que no todas las áreas se están implementando. Revisar el monitoreo y registro cartográfico de las áreas establecidas. |
| Establecimiento de especies complementarias en el SAF | La cantidad de árboles establecidos de la especie forestal A, presenta una mortalidad mayor al 20%. | Revisar las acciones de mantenimiento para la sobrevivencia del material vegetal y determinar medidas correctivas como el reemplazo por otra especie forestal. |
| Prácticas agroecológicas. | Un número importante de familias (#) no realiza labores de fertilización o nutrición del SAF. | Evaluar las dificultades de las familias para la producción de compost, y otros biopreparados en las fincas. Establecer un plan de producción de abono orgánico de manera colectiva o como organización. |
| Gobernanza y participación | Una proporción de lideres han ostentado cargos durante muchos años en las diferentes estancias de gobernanza y asambleas, limitando la participación de otros y el empalme generacional. | Definir con la organización de productores la participación de otros integrantes en las diferentes estancias de gobernanza para evitar la concentración de responsabilidades. |
| Gobernanza y participación | Las familias que se han desvinculado del proyecto superan el 10%. | Investigar las razones por las que las familias no han continuado con el proyecto o la implementación de SAF. Explorar la oportunidad de vincular nuevas familias y predios. |

Traducido de: SNV & University of Hawaii (2007). Step 5: Evaluating Results. En: A Toolkit for Monitoring and Managing Community-Based Tourism. En: http://www.bibalex.org/search4dev/files/283814/115937.pdf.