## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de la SbN Creación de cuerpos de agua artificiales, y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real.
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto.
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de la SbN Creación de cuerpos de agua artificiales.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se aborda una vez se haya culminado la etapa de implementación, y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, y estrategias o intervenciones que integran la SbN Creación de cuerpos de agua artificiales.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado para el desarrollo de un proyecto asociado a la SbN Creación de cuerpos de agua artificiales. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto.
Ver Plan de acción
HITOS
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados
RESPONSABLES
Los responsables de un proyecto para SbN Creación de cuerpos de agua artificiales es el equipo de trabajo o personal vinculado al proyecto. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas. Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: En el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato | Ver responsables
FECHA DE ENTREGA Y TEMPORALIDAD
Dentro del plan de acción se incluyen la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad). | Ver temporalidad
PRESUPUESTO
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación. Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto.
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento, contempla en general, mano de obra e insumos, además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información | Ver presupuesto de S&E
PLAN DE COMPRAS
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (Bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente, contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos.
Ver Plan de compras

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuesto | [8 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Fecha de entrega | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Fecha de inicio del proyecto | 2022-02-25 | Área construida con la SbN/ Volumen almacenado de agua | Responsables!A1 | 2022-02-25 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Caracterización de eventos de inundación y los eventos extremos de lluvias | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación y Descripción de actores |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
| Formulación | Delimitar el área | Área evaluada/áreas planteadas en la meta | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Definir Objetivos y metas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y beneficios |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Identificar alternativas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos | Costos Planificados/Costos del proyecto | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Construcción de diseños y/o planos |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo | Definición de variables o indicadores | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Área construida con la SbN/ Volumen almacenado de agua | 2022-05-25 | Mediano plazo |  | 2022-05-25 | $Operativo'!A1
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento |  | 2022-06-25 |  |  | 2022-06-25
|  | Realizar actividades de monitoreo |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-07-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Revisión o aportación externa | 2022-08-25 |  |  | 2022-08-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  | 2022-09-25 | Largo Plazo |  | 2022-09-25 | $Mantenimiento'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Análisis del cumplimiento de objetivos | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-25 | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes | Fecha de finalización del proyecto | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-25

## Temporalidad
Regresar a instructivo
Plazo | Años
Corto | 0-1
Mediano | 2
Largo Plazo | 3 - 10
Fuente: | Aguilar-Garavito, Mauricio et al, 2015

## Responsables
Responsables | [5 empty] | *
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Regresar instructivo
Director | 1 | 14 | 100% | 12000000 | 168000000
Coordinador | 2 | 14 | 100% | 7900000 | 221200000
Administrador | 1 | 14 | 100% | 6900000 | 96600000
Profesional | 7 | 14 | 100% | 4900000 | 480200000
Técnico | 3 | 13 | 100% | 2000000 | 78000000
Auxiliar | 2 | 13 | 100% | 1500000 | 39000000
Analista SST | 1 | 12 | 100% | 4900000 | 58800000
Mano de obra no calificada | 15 | 13 | 100% | 1000000 | 195000000
Información de apoyo: cálculo de un salario mínimo
Salario mínimo
Dotación laboral
Año | 2021 | Guantes | 6800
Smlmv: | 908526 | Botas | 18548
Subsidio transporte | 106454 | Gafas | 3000
Dias laborales mes | 30 | Chalecos Visibilidad | 0
Horas laborales por día | 8 | Cascos con barbuquejo | 0
|  | TOTAL | 28348
Análisis de prestaciones sociales personal con salario inferior a 2 smmv, valido para oficiales y ayudantes |  | Costo trabajador mensual
Salario | 100% | 908526
Cesantías | 8.33% | 0
Vacaciones | 4.17% | 0
Prima de servicios | 8.33% | 0
Intereses a las cesantias | 1% | 0
Subsidio de transporte | 11.72% | 106454
Aportes salud | 8.5% | 0
Aportes riesgos profesionales | 6.96% | 0
Aportes pensión | 12% | 0
Aporte SENA | 2% | 0
Aporte ICBF | 3% | 0
Aporte CCF | 4% | 0
Dotación de labor | 0.7801% | 7087
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES | 170.8% | 1022067
Descripción de mano de obra
Total prestaciones sociales | UN | VR DIA | FACTOR | VR DIA INTEGRAL
Obrero con prestaciones | DIA | 30284.2 | 8.33% | 2522.6739

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cant | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Director | 1 | 2 | 100% | 12000000 | 24000000
| Coordinador | 2 | 2 | 100% | 7900000 | 31600000
| Profesional | 5 | 2 | 50% | 4900000 | 24500000
| Técnico | 2 | 2 | 100% | 2000000 | 8000000
| Auxiliar | 1 | 2 | 100% | 1500000 | 3000000
| Analista SST | 1 | 2 | 100% | 4900000 | 9800000
| Mano de obra no calificada | 0 | 0 | 100% | 1000000 | 0
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 100900000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Avalúos |  | Global | 1 | 8000000 | 8000000
| Estudio de títulos |  | Global | 1 | 4000000 | 4000000
| Transporte terrestre |  | día | 12 | 500000 | 6000000
| Viáticos |  | día | 30 | 50000 | 1500000
| Alojamientos |  | día | 25 | 40000 | 1000000
| Transporte aéreo |  | Trayecto | 15 | 200000 | 3000000
| Implementación de protocolos de bioseguridad |  | Global | 15 | 2000000 | 30000000
| Caracterización del suelo |  | Global | 1 | 6000000 | 6000000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 53500000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 154400000
A.I.U | [5 empty] | 15440000
TOTAL | [5 empty] | 169840000
IVA (19%) | [5 empty] | 32269600
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 202109600

## $Operativo
Presupuesto operativo
SbN de Creación de cuerpos de agua artificiales
Categoría de inversión | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | Valor total
1. Preliminares
Localización y replaneo | m2 |  | 1838 | 0
Campamento obra | Un |  | 1291681 | 0
Total Preliminares |  |  |  | 0
2. Excavaciones
Descapote y limpieza | m3 |  | 16620 | 0
Excavaciones a mano | m3 |  | 11387 | 0
Excavaciones a máquina | m3 |  | 18240 | 0
Total Excavaciones |  |  |  | 0
3. Concretos
Base concreto pobre e=0.05 | m3 |  | 227522 | 0
Concreto 3000 PSI impemeabilizado | m3 |  | 1291681 | 0
Concreto 3000 PSI | m3 |  | 386925 | 0
Refuerzo acero 60000 PSI figurado | Ton |  | 2979193 | 0
Total Concretos |  |  |  | 0
4. Carpintería metálica
Rejilla en acero a 36 Diam. 3/8” y separación de 1” | Ton |  | 5327804 | 0
Total Carpintería metálica |  |  |  | 0
5. Impermeabilización
Compactación material existente | m3 |  | 5825 | 0
Geomembrana | m2 |  | 15427 | 0
Total Impermeabilización |  |  |  | 0
6. Rellenos
Conformación diques material en sitio | m3 |  | 8410 | 0
Total Rellenos |  |  |  | 0
7. Interconexión
Tubería Alcantarillado 4" | m |  | 17174 | 0
Tubería Alcantarillado 6" | m |  | 27525 | 0
Tubería Alcantarillado 8" | m |  | 38369 | 0
Tubería Alcantarillado 10" | m |  | 60580 | 0
Gaviones entrada y salida piedra 4" | m3 |  | 115903 | 0
Tubería Perforada Alcantarillado 4" | m |  | 21669 | 0
Tubería Perforada Alcantarillado 6" | m |  | 32019 | 0
Tubería Perforada Alcantarillado 8" | m |  | 42890 | 0
Tubería Perforada Alcantarillado 10" | m |  | 65074 | 0
Obras de arte de interconexión 80x80 | m |  | 440919 | 0
Total Interconexión |  |  |  | 0
8. Obras exteriores
Cerramiento planta malla eslabonada | m |  | 81831 | 0
Cunetas aguas lluvias | m |  | 33949 | 0
Afirmado y compactado vías | m2 |  | 56510 | 0
Empradización | m2 |  | 2781 | 0
Total Obras exteriores |  |  |  | 0
9. Conformación SbN
Vegetación | m2 |  | 10000 | 0
Grava 3/4 -1" | m3 |  | 67046 | 0
Total Conformación SbN |  |  |  | 0
Total costo establecimiento (Suma de todoas las categorías de inversión) |  |  |  | 0

## $Mantenimiento
Mantenimiento
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Valor total
Costos directos mantenimiento No 1
3.1 Mano de obra
Operador del sistema (fontanero) | Jornal |  | 51722 | 0
Limpias | Jornal |  | 51722 | 0
Transporte menor de plantas | Jornal |  | 51722 | 0
Siembra y fertilización (Incluye replante) | Jornal |  | 51722 | 0
Control fitosanitario | Jornal |  | 51722 | 0
Subtotal mano de obra |  |  |  | 0
3.2 Insumos
Plantas | Unidad |  | 2500 | 0
Transporte menor (mulas x día) | No. |  | 40000 | 0
Tubería | m |  | 38396
Grava | Kilo |  | 4500 | 72000
Subtotal insumos |  |  |  | 72000
Total costos directos (3.1 + 3.2) |  |  |  | 72000
4. Costos indirectos mantenimiento No 1
Transporte mayor | Global | 1 | 450000 | 450000
Asistencia profesional | % | 20% |  | 14400
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 0
TOTAL Costos indirectos mantenimiento No 1 |  |  |  | 464400
TOTAL Costos mantenimiento No 1 |  |  |  | 536400
Gran total |  |  |  | 536400

## $S&E
Seguimiento y evaluación
Monitoreo | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
Profesional de campo (2) | mes | 0.6 | 6900000 | 8280000
Técnico | mes | 0.6 | 2000000 | 1200000
Auxiliar | mes | 1.8 | 1500000 | 2700000
Profesional de oficina (2) | mes | 1 | 6900000 | 13800000
Técnico oficina | mes | 0.75 | 2000000 | 1500000
27480000
Directos: | día | 16 | 1000000 | 16000000
Total |  |  |  | 43480000

## Plan de compra
Plan de compra | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Servicio | Descripción | Duración/frecuencia | Valor estimado | Responsable
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Avalúos | Consiste en la determinación del valor de los predios y se obtiene mediante la investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la SbN de Sistemas no convencionales de tratamientos de agua | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 2000000 | Coordinador
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Estudio de títulos | Análisis que se realiza sobre los antecedentes legales de un inmueble. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la SbN | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 1000000 | Profesional
Preoperativa | Planificación | Determinación de línea base | Imagen satelital | Imagen satelital tipo LIDAR. Es necesario para la determinación de los indicadores de la línea base | se requiere dos veces durante el desarrollo del proyecto | 20000000 | Profesional