## Portada
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Meliponicultura sostenible

## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de SbN, y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que los costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de proyectos de SbN.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y tiene en cuenta las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a proyectos de SbN. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados
Responsables
Los responsables de un proyecto de SbN es el equipo de trabajo o personal vinculado a este. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: en el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato |  | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluye la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad) |  | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo |  | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN |  | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento, contempla en general, mano de obra e insumos, además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto |  | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información |  | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente, contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos
Ver Plan de compras
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuestos | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización territorial: | Fecha de inicio del proyecto. Análisis del clima, flora melífera y especies de abejas sin aguijón presentes. | Mes 1. | Corto Plazo (0 -4 meses) | Responsables!A1 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Porcentaje del territorio diagnosticado. selección y organización de los actores locales participantes. Identificación de permisos y trámites ante la autoridad ambiental. | Mes 1
Revisión de la normativa legal
Definición del grupo comunitario: selección y organización de los actores locales participantes.
Identificación de fuentes y esquemas de financiación
| Formulación | Delimitar el área | Objetivos y metas definidos. Planificación predial: revisión de colmenas, inventario de flora y definición de áreas para siembra asociada. | Mes 2 al mes 3
Definir mecanismos de participación comunitaria
Definir Objetivos y metas
|  | Valorar beneficios y beneficios | Deficinición de alternativas de meliponicultura sostenible | Mes 3
Identificar alternativas
| Planificación | Analizar riesgos | Identificación de riesgos ambientales, sociales y técnicos (clima, deforestación, plagas, acceso vial, conflictos de uso del suelo, entre otros). Identificación de impactos. Definición de variables o indicadores. Evaluación participativa de riesgos con la comunidad y actores institucionales. Proceso de selección transparente y participativo de los profesionales y técnicos locales. Identificación de impactos. Definición de variables o indicadores. Evaluación participativa de riesgos con la comunidad y actores institucionales. Proceso de selección transparente y participativo de los profesionales y técnicos locales. Costos planificados/costos del proyecto. | Mes 4
Seleccionar equipo técnico
Construcción de diseños y/o planos
|  | Definir protocolo de monitoreo | Identificación de impactos. Identificación de variables o indicadores. | Mes 4
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? Plan de adquisiciones para la dotación, mejora y adecuación de infraestructura para Meliponicultura sostenible. | Mes 4
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos de gobernanza y colaboración | Número de acuerdos firmados con productores de miel con abejas nativas. | Mes 5 al mes 6 | Mediano plazo (Mes 4 al mes 20) |  | $Operativo'!A1
|  | Ejecutación de labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Porcentaje del plan implementado. Instalación de colmenas: adecuación de los meliponarios y ubicación estratégica de las colonias. Formación y acompañamiento técnico: capacitación continua en manejo, producción y buenas prácticas meliponícolas. | Mes 6 al mes 20
|  | Realizar actividades de monitoreo | Porcentaje del plan de monitoreo implementado. Seguimiento a la adaptación de las colmenas y evaluación de la productividad. | Mes 6 al mes 20
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Implementación productiva: desarrollo de actividades de manejo, cosecha y procesamiento sostenible de productos. Consolidación empresarial: conformación y fortalecimiento de la empresa comunitaria de meliponicultura. Gestión de mercado y permisos: tramitación de registros sanitarios (Invima) y permisos ambientales para la comercialización. | Mes 6 al mes 20
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  |  | Largo plazo (mes 20 en adelante)
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Análisis del cumplimiento de objetivos. Seguimiento de indicadores definidos (producción, ingresos, biodiversidad, grado de apropiación comunitaria). Sistematización de lecciones aprendidas y ajuste del plan operativo. Escalamiento: incorporar más colonias, diversificar productos (propóleo, ceras, turismo), replicar en otras veredas/Áreas. Gestión de riesgo: cambio climático, plagas/enfermedades, variabilidad de mercado. | Mes 21 al mes 24 y de manera perióridica |  |  | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes | Identificación de ajustes. Fecha de finalización del proyecto | Permanente.

## Ruta
RUTA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS SbN: MELIPONICULTURA SOSTENIBLE
Fuente: Experiencia y documentación recopilada por la Corporación Biocomercio Sostenible.

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial | Regresar instructivo
Coordinador/a del proyecto y especialista en meliponicultura. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la meliponicultura | 1 | 24 | 50% | 10000000 | 120000000
Auxiliar administrativo. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la meliponicultura | 1 | 24 | 30% | 2500000 | 18000000
Especialista en Restauración Ecológica y Flora Melífera | 1 | 10 | 50% | 12000000 | 60000000
Asistente Técnico-Operativo | 1 | 24 | 100% | 3500000 | 84000000
Asesor en mercados y alianzas comerciales | 1 | 12 | 50% | 12000000 | 72000000
0
0
0
Note on B2: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on C2: Usuario: Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: Usuario: Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on F2: Usuario: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este item se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Los valores unitarios son establecidos por el proyecto y los recursos que se dispongan
Note on G2: Usuario: Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto y especialista en meliponicultura. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la actividad turistica | 1 | 4 | 50% | 10000000 | 20000000
| Asistente Técnico-Operativo | 1 | 4 | 100% | 4500000 | 18000000
| Auxiliar administrativo. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la meliponicultura | 1 | 4 | 30% | 4500000 | 5400000
| Especialista en Restauración Ecológica y Flora Melífera | 1 | 2 | 50% | 10000000 | 10000000
0
0
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 53400000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Papelería |  | Mes | 6 | 200000 | 1200000
| Transporte terrestre |  | Día | 30 | 600000 | 18000000
| Viáticos |  | Día | 30 | 100000 | 3000000
| Alojamientos |  | Día | 30 | 180000 | 5400000
| Transporte aereo |  | Día | 3 | 800000 | 2400000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 3 | 1200000 | 3600000
0
0
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 33600000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 87000000
A.I.U | [5 empty] | 8700000
Total | [5 empty] | 95700000
IVA (19%) | [5 empty] | 18183000
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 113883000
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $ Operativo
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto y especialista en meliponicultura. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la meliponicultura | 1 | 16 | 40% | 10000000 | 64000000
| Especialista en Restauración Ecológica y Flora Melífera | 1 | 8 | 50% | 12000000 | 48000000
| Auxiliar administrativo. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la meliponicultura | 1 | 16 | 30% | 4500000 | 21600000
| Asistente Técnico-Operativo | 1 | 16 | 100% | 4500000 | 72000000
| Asesor en mercados y alianzas comerciales | 1 | 6 | 50% | 10000000 | 30000000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 235600000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Papelería |  | Global | 6 | 200000 | 1200000
| Transporte terrestre |  | Día | 30 | 600000 | 18000000
| Viáticos |  | Día | 30 | 100000 | 3000000
| Alojamientos |  | Día | 30 | 180000 | 5400000
| Transporte aereo |  | Día | 3 | 800000 | 2400000
| Talleres comunitarios o ECAS |  | Taller | 6 | 1200000 | 7200000
Establecimiento de meliponarios por predio
| Establecimiento de colonias |  | Cajas x predio (10) | 300 | 160000 | 48000000
| Material biológico para nuevas colmenas |  | Predio (10x predio) | 300 | 500000 | 150000000
| Elementos para cosecha |  | Palanca - traje de protección | 30 | 165000 | 4950000
| Enriquecimiento de bosques y establecimiento de jardines polinizadores (Se estima un promedio de 30 árboles por predio selleccionados dentro de la planificación predial. Los árboles deben tener más de 60 cm para siembra con el fin de disminuir acciones de mantenimiento. |  | Predio | 900 | 12000 | 10800000
Equipos básicos para transformación de miel de la empresa comunitaria.
| Marmita con capacidad de 50 lts |  | Unidad | 1 | 14500000 | 14500000
| Mesa de acero inoxidable |  | Unidad | 1 | 1200000 | 1200000
| Refráctómetro |  | Unidad | 1 | 159999 | 159999
| Termómetro de alimentos |  | Unidad | 1 | 926900 | 926900
| Báscula electrónica inalámbrica |  | Unidad | 1 | 334000 | 334000
| Probetas |  | Unidad | 10 | 93000 | 930000
| Transporte de insumos hasta el territorio |  | Transporte | 1 | 3000000 | 3000000
Comercialización de productos
| Marketing digital pautas publicitarias en plataformas como INSTGRAM, FACEBOOK, GOOGLE ADS, TIK TOK. Para impulsar la comercialización y reconocimiento de la marca |  | Pautas | 1 | 840336 | 840336
| Acompañamiento registro sanitario |  | Asesoría | 1 | 1500000 | 1500000
| Registro sanitario |  | Registro | 1 | 6392318 | 6392318
| Diseño de marca |  | Marca | 1 | 2400000 | 2400000
| Registro de marca |  | Registro | 1 | 1735000 | 1735000
| Muestras para promoción de ventas: envase Vidrio Conserva 250ml Con Tap |  | Frasco | 500 | 1815 | 907500 | pregunta de curiosidad.. donde se dice cual es el precio de venta?
| Muestras para promoción de ventas: diseño de etiqueta |  | Etiqueta | 1 | 600000 | 600000
| Muestras para promoción de ventas: impresión de etiquetas de 3.5 x 13 cm |  | Etiqueta | 500 | 499 | 249500
| Participación en ferias: ferias especializadas |  | Feria | 2 | 5714332 | 11428664
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 250950000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 486550000
A.I.U | [5 empty] | 48655000
Total | [5 empty] | 535205000
IVA (19%) | [5 empty] | 101688950
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 636893950
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $S&E
Seguimiento
Monitoreo | Unidad | Tiempo de dedicación | cantidad | Valor unitario | Valor total
Coordinador/a del proyecto y especialista en meliponicultura. | Mes | 25% | 4 | 10000000 | 40000000
Auxiliar administrativo. | Mes | 30% | 4 | 4500000 | 18000000
Asistente Técnico-Operativo | Mes | 100% | 4 | 4500000 | 18000000
Asesor en mercados y alianzas comerciales | Mes | 50% | 4 | 10000000 | 40000000
116000000
Directos: | Día |  | 16 | 1000000 | 16000000
43970000